## DESI-FM-010
FORMATO DE PROCEDIMIENTO
|  | CÓDIGO: DESI-FM-010 | VERSIÓN: 8
FECHA: NOVIEMBRE 2022
DEFINICIÓN
Según la norma ISO 9000, un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una actividad dentro de un proceso. El procedimiento parte de una actividad que tiene que ocurrir en una forma específica, y especifica paso a paso cómo debe ocurrir.
INSTRUCTIVO
El procedimiento se debe realizar en el formato contenido en la segunda hoja de este libro (PROCEDIMIENTO) y se debe remitir para aprobación sólo este formato lleno, no esta hoja de instrucciones. Se deben diligenciar los campos de acuerdo con las siguientes definiciones: DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA): Es la descripción breve pero completa de los diferentes pasos, ya sean acciones o tomas de decisión, que se deben llevar a cabo para poder adelantar el procedimiento. PUNTO DE CONTROL: Actividad o Tarea del procedimiento que permite la verificación de condiciones para evitar que se concrete algún riesgo operativo del proceso. RESPONSABLE: Escribir en este espacio el cargo de la persona encargada de realizar la actividad. DEPENDENCIA INVOLUCRADA: Es la dependencia o dependencias de la entidad que tienen que ver con el paso o tarea plasmado en el procedimiento. REGISTRO: Se deben registrar los formatos que generen evidencia o información, por cada una de las actividades o tareas que hacen parte del procedimiento. OBSERVACIONES: es la persona que tiene la responsabilidad de ejercer actividades de planeación y control hacia los resultados de la gestión del proceso.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  | FECHA | APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG
1 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
3 | Se ajusta a nueva codificación y aspectos de contenido |  | 2016-12-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
4 | Se cambia el documento de Word a Excel para que sea de fácil diligenciamiento, se incorpora el significado de los elementos del flujograma y se incorpora los participantes de la elaboración |  | 2018-06-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
5 | se recodifico de acuerdo a la actualización del mapa de procesos |  | 2019-01-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
6 | Se ajusta el formato para que se vea la versión y la fecha |  | 2019-05-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
7 | Se elimina la columna de tiempo estimado considerando los elementos de la Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg) - Versión 1 - Julio de 2020 |  | 2022-03-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
8 | se cambia del cuadro de aprobación la firma por nombre, las firmas quedan registradas en el formato de aprobación del documento |  | 2022-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación

## Procedimiento
| PROCESO DE APOYO |  |  | Código: | GREF-PR-004
| PROCESO RECURSOS FÍSICOS |  |  | Versión: | 2
| PROCEDIMIENTO EGRESO DE BAJA DE BIENES |  |  | Fecha: | 2024-10-01
1. OBJETIVO
Definir el destino final de los bienes muebles propiedad de la Unidad de Mantenimiento Vial - UAERMV que no son de utilidad o no se requieren para el normal funcionamiento de la entidad, por encontrarse en estado de inservibles, deteriorados, dañados y obsoletos, con el fin de optimizar los recursos físicos y garantizar el manejo ambiental de los mismos.
2. ALCANCE
Inicia con la identificación de los bienes tangibles o intangibles a dar de baja y termina con el archivo del comprobante del registro de baja de bien(es). Este procedimiento permite dar cumplimiento a las políticas de Inventarios, de Propiedad Planta y Equipo y de Activos Intangibles de las Políticas Contables de la UAERMV.
3. DEFINICIONES
* Dar de baja: Actividad por la cual, a través de un acto administrativo del Representante Legal o del funcionario que se delegue para tal fin, debidamente sustentado en la Constitución Política, la Ley y demás normas que regulen la materia, debidamente motivado, se justifica claramente las razones que tiene la administración para proceder al destino final de los bienes que no se encuentran en condiciones de seguir prestando un servicio por obsolescencia o por terminación de su vida útil. * De la baja en cuentas: La Baja en Cuentas corresponde al retiro de los bienes que hacen parte de las cifras contables de los Estados Financieros y se encuentran clasificados como Inventarios107, Propiedades, Planta y Equipo, Activos Intangibles, Bienes de Uso Público y Bienes Históricos y Culturales, cuando no cumplan con los requisitos establecidos para que sean reconocidos como tal. * Bienes Tangibles: Son los bienes que por sus características pueden ser apreciables, que ocupan un espacio, tienen existencia material y cuentan con un valor económico de acuerdo con sus cualidades físicas y técnicas.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Las políticas de operación para este procedimiento están resaltadas en el documento "Destino final y baja de bienes muebles – devolutivos, parque automotor, maquinaria amarilla y bienes de consumo de propiedad de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV" conforme a lo establecido en la Resolución 001 de 2019 y lo indicado en el Decreto 1082 de 2015 , por cada proceso que se desarrolle en la Entidad
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Auxiliar Administrativo, Auxiliar de bodega | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera | Comprobantes de Reintegro de elementos Inventario General | Se realiza la identificación dependiendo de la naturaleza de los elementos, obsolescencia e inservibles y no necesarios (que se encuentran dentro del inventario pero no son utilizados dentro de las funciones misionales o de apoyo de la Entidad). En el caso de vehículos y maquinaria se reintegran al almacén con Ficha Técnica emitida por la Gerencia de Producción donde indica el costo/ beneficio de la baja de los elementos. En el mismo sentido Infraestructura Tecnológica debe reintegrar los equipos tecnológicos con el EGTI-FM-027 Formato obsolescencia, informando la situación de obsolescencia o relación costo/ beneficio de su arreglo.
|  |  | Auxiliar Administrativo | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera | Listado de elementos | Se relacionan en un único listado los elementos de las diferentes bodegas.
|  |  | Almacenista General | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera | Conceptos de elementos a dar de baja | El Almacén General le solicita a las Gerencias de Producción, de Intervención y al área de Sistemas emitir o requerir de expertos el concepto para presentar ante la Instancia de Apoyo de Inventarios para la aprobación de los requerimientos de baja de elementos y/o bienes. Como por ejemplo el informe Antieconómico-Evaluación Reparación, Informe Técnico de vehículos y equipos no operativos.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
De acuerdo con el bien a dar de baja, la emisión del concepto puede tardar más de un mes, dependiendo si se requiere realizar la valoración de expertos, consulta a los fabricantes o la cotización de repuestos o piezas, por tal situación, el elemento debe ser custodiado en la bodega del Almacén por el tiempo requerido.
|  |  | Auxiliar Administrativo, Almacenista General | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera | Presentación elementos a dar de baja Acta e informe de revisión y aprobación de Baja Elementos por la Instancia de Apoyo de Inventarios | Ante la Instancia de Apoyo de Inventarios se debe presentar el listado de elementos con los respectivos conceptos para solicitar su revisión y aprobación, previa su presentación al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. En caso de requerirse por obsolescencia, inservibles o terminación de la vida útil en el listado se pueden incluir elementos de Control Administrativo (Consumo y/o devolutivos).
|  |  | Almacenista General | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera | Acta Comité institucional de Gestión y Desempeño
|  |  | Auxiliar Administrativo, Almacenista General | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera | Acta Comité institucional de Gestión y Desempeño Proyecto de Resolución a dar de baja | En la resolución se deben detallar aspectos como: la relación pormenorizada de los bienes, la destinación y las razones de la baja.
|  |  | Auxiliar Administrativo, Almacenista General | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera | Resolución a dar de baja Comprobante de baja de elementos
|  |  | Auxiliar Administrativo | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera | Resolución a dar de baja Comprobante de baja de elementos | De acuerdo a la clase de elementos se realiza el registro de la baja, para activos en el sistema de inventarios y para Control Administrativo en la base de datos de Almacén.
|  |  | Auxiliar Administrativo | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera | Resolución a dar de baja Comprobante de baja de elementos | Este comprobante se imprime para todos los elementos que se han dado de baja, se firma por el Almacenista General y los funcionarios designados de las Gerencias o áreas para los cuales fue aprobada la baja de elementos.
|  |  | Almacenista General/ Auxiliar Administrativo | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera |  | En caso de no ser aprobada la solicitud para dar de baja los elementos, el Almacenista debe solicitar nuevamente el concepto o requerir al área competente o responsable de la emisión del concepto que se argumente más ampliamente las razones para dar de baja el o los elementos.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Auxiliar Administrativo | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera | Resolución a dar de baja Comprobante de baja de elementos | El archivo de los documentos se debe realizar en la cuenta mensual, que debe estar como evidencia física del movimiento de baja de elementos.
|  |  | Auxiliar Administrativo | Almacén General Gerencia Administrativa y Financiera |  | Se comparten los registros dados de baja y sus soportes con Contabilidad para informar las novedades en el inventario de la Entidad para su contabilización. Teniendo en cuenta que los elementos clasificados como activos se contabilizan y los elementos de control administrativo (devolutivos y de consumo) se registran como gasto.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
Amanda Rocío Sabogal Cubillos - Dora Helena Benítez Delgadillo Contratistas / Proceso GREF Erwin Homero Villegas Parra - Almacenista General
Acompañamiento Asesor OAP: |  | NOMBRE |  | NOMBRE
Juan Camilo Perez Cuervo Profesional - OAP |  | ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
|  | Secretaría General |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
Erwin Homero Villegas Parra |  |  | Almacén General - Gerencia Administrativa y Financiera | Gestión de Recursos Físicos
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | Se implementa el procedimiento de acuerdo a lo establecido en la Resolución 001 de 2019, aclarando el tiempo de emisión de los conceptos por las dependencias para solicitar la baja de los elementos que se encuentren en condiciones inservibles u obsoletos, o por terminación de su vida útil. |  |  | Abril 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | Se ajusta el alcance del procedimiento conforme a la información registrada en el mismo |  |  | 2024-10-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
2. Elaborar el listado de elementos a dar de baja.
4. Preparar presentación para la instancia de Apoyo de inventarios
FIN
1
¿Se obtiene concepto para solicitar dar de baja el elemento o bien?
SI
NO
1
1. Identificar los elementos reintegrados y que se hayan catalogado a dar de baja.
A
B
11. Recopilar comprobantes y archivar.
11.Escanear y compartir a través de ONE DRIVE UAERMV los registros dados de baja en el mes a Contabilidad.
3. Solicitar emitir concepto técnico de los elementos a dar de baja a las áreas competentes
A
A
5. Presentar y solicitar la aprobación para dar de baja los elementos por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, previamente aprobados por la Instancia de Apoyo de Inventarios
¿El Comité aprueba la baja de los elementos?
SI
NO
B
6. Proyectar la resolución de baja
7. Solicitar la firma de la resolución por el Director.
8. Registrar la salida del (los) bien (es) dados de bajas en el sistema
9. Imprimir y firmar el comprobante de baja por el Almacenista y funcionarios designados donde se evidencia el hecho.
¿El elemento o bien dado de baja es un activo?
SI
NO
10. Conservar los elementos en bodega hasta argumentar el concepto para la aprobación de la baja por el comité.
4
Note on C21: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E21: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H21: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C22: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E22: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on G24: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H24: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I24: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on G29: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H29: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I29: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad