## DESI-FM-010
FORMATO DE PROCEDIMIENTO
|  | CÓDIGO: DESI-FM-010 | VERSIÓN: 8
FECHA: NOVIEMBRE 2022
DEFINICIÓN
Según la norma ISO 9000, un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una actividad dentro de un proceso. El procedimiento parte de una actividad que tiene que ocurrir en una forma específica, y especifica paso a paso cómo debe ocurrir.
INSTRUCTIVO
El procedimiento se debe realizar en el formato contenido en la segunda hoja de este libro (PROCEDIMIENTO) y se debe remitir para aprobación sólo este formato lleno, no esta hoja de instrucciones. Se deben diligenciar los campos de acuerdo con las siguientes definiciones: DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA): Es la descripción breve pero completa de los diferentes pasos, ya sean acciones o tomas de decisión, que se deben llevar a cabo para poder adelantar el procedimiento. PUNTO DE CONTROL: Actividad o Tarea del procedimiento que permite la verificación de condiciones para evitar que se concrete algún riesgo operativo del proceso. RESPONSABLE: Escribir en este espacio el cargo de la persona encargada de realizar la actividad. DEPENDENCIA INVOLUCRADA: Es la dependencia o dependencias de la entidad que tienen que ver con el paso o tarea plasmado en el procedimiento. REGISTRO: Se deben registrar los formatos que generen evidencia o información, por cada una de las actividades o tareas que hacen parte del procedimiento. OBSERVACIONES: es la persona que tiene la responsabilidad de ejercer actividades de planeación y control hacia los resultados de la gestión del proceso.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  | FECHA | APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG
1 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
3 | Se ajusta a nueva codificación y aspectos de contenido |  | 2016-12-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
4 | Se cambia el documento de Word a Excel para que sea de fácil diligenciamiento, se incorpora el significado de los elementos del flujograma y se incorpora los participantes de la elaboración |  | 2018-06-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
5 | se recodifico de acuerdo a la actualización del mapa de procesos |  | 2019-01-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
6 | Se ajusta el formato para que se vea la versión y la fecha |  | 2019-05-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
7 | Se elimina la columna de tiempo estimado considerando los elementos de la Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg) - Versión 1 - Julio de 2020 |  | 2022-03-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
8 | se cambia del cuadro de aprobación la firma por nombre, las firmas quedan registradas en el formato de aprobación del documento |  | 2022-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación

## Procedimiento
| PROCESO DE APOYO |  |  | Código: | GTHU-S-PR-008
| PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO -SST |  |  | Versión: | 1
| PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS SG SST |  |  | Fecha: | AGOSTO DE 2023
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para realizar la verificación de responsabilidades en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los colaboradores de la UAERMV y la rendición de cuentas con el fin de identificar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora.
2. ALCANCE
Este procedimiento inicia con la aplicación de las actividades desde la planeación, el hacer, el verificar y el actuar, y finaliza con la verificación y cumplimiento de las responsabilidades en SST y el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
3. DEFINICIONES
Efectividad: logro de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la máxima eficacia y eficiencia. Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Rendición de cuentas: mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño. Responsabilidades: comprenden la acción de las funciones que deberá desarrollar el cargo específico en materia de SST para un periodo determinado. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-SG-SST: el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Responsable del SG SST UAERMV | Gerencia Administrativa y Financiera – Proceso Gestión de Talento Humano | GTHU-S-FM-046 Responsabilidades y Rendición de Cuentas Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | Identificar Responsabilidades SG SST de cada cargo o por grupos a fin según lo establecido el Decreto 1072 del 2015.
|  |  | Responsable del SG SST UAERMV | Gerencia Administrativa y Financiera – Proceso Gestión de Talento Humano | GTHU-S-FM-046 Responsabilidades y Rendición de Cuentas Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | Realizar la Descripción de cómo aplicar la Rendición de Cuentas a las Responsabilidades Asignadas de cada cargo.
|  |  | Profesional Especializado 222 - 04 GTHU - Responsable SG-SST | Gerencia Administrativa y Financiera – Proceso Gestión de Talento Humano | GTHU-S-FM-046 Responsabilidades y Rendición de Cuentas Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | Notificar a cada cargo bajo el GTHU-S-FM-046 Responsabilidades y Rendición de Cuentas Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Responsable SG-SST - Coordinadores, Residentes SG-SST UAERMV | Gerencia Administrativa y Financiera – Proceso Gestión de Talento Humano | GTHU-S-FM-046 Responsabilidades y Rendición de Cuentas Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Formato acta de reunión GDOC-FM-016 | Durante las actividades de Inducción y Reinducción SG SST, se divulgará y dejará registros bajo acta de las Responsabilidades y Rendición de Cuentas Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para Colaboradores nuevos como antiguos.
|  |  | Responsable SG-SST - Coordinadores, Residentes SG-SST UAERMV | Gerencia Administrativa y Financiera – Proceso Gestión de Talento Humano | GTHU-S-FM-046 Responsabilidades y Rendición de Cuentas Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Formato acta de reunión GDOC-FM-016 | Realizar el seguimiento y ejecución de la rendición de cuentas de cada cargo y su aplicabilidad en la entidad recopilando novedades y oportunidades de mejora.
|  |  | Responsable SG-SST - Coordinadores, Residentes SG-SST UAERMV | Gerencia Administrativa y Financiera – Proceso Gestión de Talento Humano | CEM-FM-004 Plan de Mejoramiento | Realizar las listas de actividades a desarrollar para implementar adecuadamente el cambio. Definir el responsable de desarrollar cada actividad propuesta. Asignar los responsables para cada actividad propuesta.
|  |  | Responsable SG-SST - Coordinadores, Residentes SG-SST UAERMV | Gerencia Administrativa y Financiera – Proceso Gestión de Talento Humano | GTHU-PL-003 Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo | Establecer en el PASST la fecha de implementación, se determinan las fechas máximas posibles para realizar las actividades.
|  |  | Responsable SG-SST - Coordinadores, Residentes SG-SST UAERMV | Gerencia Administrativa y Financiera – Proceso Gestión de Talento Humano | CEM-FM-004 Plan de Mejoramiento | Con la fecha final de las acciones implementadas se verifica su eficacia.
REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
Johan Jair Varela Cano Profesional Especializado ( E ) Sandra Patricia Melo Daza Contratista - GTHU Martha Ines Rodríguez Galindo Contratista - GTHU
Acompañamiento Asesor OAP: |  | Martha Patricia Aguilar Copete |  | Edgar Alonso Forero Castro
Erica Andrea Munoz Orjuela Profesional Universitario ( E ) |  | Secretaria General |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
Johan Jair Varela Cano |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano - SST
Sandra Patricia Melo Daza |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano - SST
Martha Inés Rodríguez Galindo |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Proceso Gestión de Talento Humano
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | Elaboración de prodecimiento |  |  | 2023-08-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
2. Describir la Rendición de cuentas según responsabilidades asignadas
3. Notificar responsabilidades y rendición de cuentas SG SST
FIN
1
1. Identificar las Responsabilidades SG SST.
A
A
A
1
5. Verificar el cumplimiento de las responsabilidades en SST con las diferentes partes interesadas
6. Generar las acciones correctivas, preventivas y de mejora en caso de requerirse.
8. Implementar las acciones correctivas y de mejoramiento.
A
4.Divulgar a través de la inducción y reinducción las responsabilidades en SST.
7. Definir en el plan anual de trabajo la programación de la rendición de cuentas, esta se debe hacer mínimo una vez al año después de verificar las responsabilidades en SST a todos los colaboradores y comités.
Note on C19: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E19: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H19: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C20: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E20: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on G22: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H22: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I22: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad