## DESI-FM-010
FORMATO DE PROCEDIMIENTO
|  | CÓDIGO: DESI-FM-010 | VERSIÓN: 8
FECHA: NOVIEMBRE 2022
DEFINICIÓN
Según la norma ISO 9000, un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una actividad dentro de un proceso. El procedimiento parte de una actividad que tiene que ocurrir en una forma específica, y especifica paso a paso cómo debe ocurrir.
INSTRUCTIVO
El procedimiento se debe realizar en el formato contenido en la segunda hoja de este libro (PROCEDIMIENTO) y se debe remitir para aprobación sólo este formato lleno, no esta hoja de instrucciones. Se deben diligenciar los campos de acuerdo con las siguientes definiciones: DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA): Es la descripción breve pero completa de los diferentes pasos, ya sean acciones o tomas de decisión, que se deben llevar a cabo para poder adelantar el procedimiento. PUNTO DE CONTROL: Actividad o Tarea del procedimiento que permite la verificación de condiciones para evitar que se concrete algún riesgo operativo del proceso. RESPONSABLE: Escribir en este espacio el cargo de la persona encargada de realizar la actividad. DEPENDENCIA INVOLUCRADA: Es la dependencia o dependencias de la entidad que tienen que ver con el paso o tarea plasmado en el procedimiento. REGISTRO: Se deben registrar los formatos que generen evidencia o información, por cada una de las actividades o tareas que hacen parte del procedimiento. OBSERVACIONES: es la persona que tiene la responsabilidad de ejercer actividades de planeación y control hacia los resultados de la gestión del proceso.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  | FECHA | APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG
1 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
3 | Se ajusta a nueva codificación y aspectos de contenido |  | 2016-12-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
4 | Se cambia el documento de Word a Excel para que sea de fácil diligenciamiento, se incorpora el significado de los elementos del flujograma y se incorpora los participantes de la elaboración |  | 2018-06-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
5 | se recodifico de acuerdo a la actualización del mapa de procesos |  | 2019-01-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
6 | Se ajusta el formato para que se vea la versión y la fecha |  | 2019-05-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
7 | Se elimina la columna de tiempo estimado considerando los elementos de la Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg) - Versión 1 - Julio de 2020 |  | 2022-03-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
8 | se cambia del cuadro de aprobación la firma por nombre, las firmas quedan registradas en el formato de aprobación del documento |  | 2022-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación

## Procedimiento
| PROCESO DE APOYO |  |  | Código: | GTHU-S-PR-013
| PROCESO GESTÍON DE TALENTO HUMANO - SST |  |  | Versión: | 2
| PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  | Fecha: | 2023-09-01
1. OBJETIVO
Establecer una metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles asociados con los cambios propuestos en la entidad, el Sistema de Gestión, nuevos proyectos y las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de la entidad, antes de introducir tales cambios y durante su gestión
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para cualquier cambio y nuevos proyectos que se generan por necesidad o solicitud de áreas de la entidad que afectan los procesos operativos y técnicos del proceso de planeación de la UAERMV.
3. DEFINICIONES
Análisis de cambio: proceso que permite identificar la existencia y características de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos son o no aceptables. Cambio: modificación significativa de un proceso, instalación, cargo, material o equipo ya existente. Gestión de Cambio: aplicación sistemática de procesos y procedimientos para identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos. Proyecto: conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio y un fin, y que tienen por objetivo crear una instalación o proceso totalmente nuevo.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Líder del Proceso / Servidor Público y/o Contratista. | Proceso de la Entidad que tengan la necesidad | GTHU-S-FM-038 Formato Gestión del cambio | Identificar cualquier cambio que implica un riesgo para el proceso. Así como equipos y/o herramientas nuevas para las operaciones misionales de la entidad.
|  |  | Líder del Proceso / Servidor Público y/o Contratista. | Proceso de la Entidad que tengan la necesidad | GTHU-S-FM-038 Formato Gestión del cambio | Describir el propósito y el tipo de cambio que se va a realizar .
|  |  | Líder del Proceso / Servidor Público y/o Contratista. | Proceso de la Entidad que tengan la necesidad | GTHU-S-FM-038 Formato Gestión del cambio | Justificar el cambio, para conocer las modificaciones que afectaran a los procesos del área involucrada.
|  |  | Líder del Proceso / Servidor Público y/o Contratista. | Proceso de la Entidad que tengan la necesidad | GTHU-S-FM-038 Formato Gestión del cambio | Verificar los riesgos establecidos en la Matriz de identificación de Peligros y Valoración de Riesgos No GTHU-S-DI-004_V1 y/o actualizar los riesgos nuevos identificados durante la gestión del Cambio.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Líder del Proceso / Servidor Público y/o Contratista. | Proceso de la Entidad que tengan la necesidad | GTHU-S-FM-038 Formato Gestión del cambio | Identificar los controles que se requieren para implementar adecuadamente el cambio. Definir el responsable de realizar los controles Definir la fecha para el desarrollo de controles .
|  |  | Líder del Proceso / Servidor Público y/o Contratista. | Proceso de la Entidad que tengan la necesidad | GTHU-S-FM-038 Formato Gestión del cambio | Realizar la listas de actividades a desarrollar para implementar adecuadamente el cambio. Definir el responsable de desarrollar cada actividad propuesta. Asignar los responsables para cada actividad propuesta.
|  |  | Líder del Proceso / Servidor Público y/o Contratista. | Proceso de la Entidad que tengan la necesidad | GTHU-S-FM-038 Formato Gestión del cambio | Planificar la fecha de implementación, se determinan las fechas máximas posibles para realizar las actividades
|  |  | Líder del Proceso / Servidor Público y/o Contratista. | Proceso de la Entidad que tengan la necesidad | GTHU-S-FM-038 Formato Gestión del cambio | Con la fecha final de las acciones implementadas se verifica su eficacia
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
JOHAN JAIR VARELA CANO Profesional Especializado (E) -GTHU SANDRA PATRICIA MELO DAZA Contratista GTHU - SST MARTHA INES RODRÍGUEZ GALINDO Contratista - GTHU
Acompañamiento Asesor OAP: |  | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
ÉRICA ANDREA MUNOZ ORJUELA Profesional Universitario ( E ) OAP |  | Secretaria General |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
Johan Jair Varela Cano |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Gestión de Talento Humano
Sandra Patricia Melo Daza |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Gestión de Talento Humano
Martha Ines Rodríguez Galindo |  |  | Gerencia Administrativa y Financiera | Gestión de Talento Humano
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | Creación del procedimiento |  |  | 2020-02-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | Se actualiza procedimiento donde se amplía la observación en la actividad uno (1). |  |  | 2023-09-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
2. Describir el propósito del cambio
4. Identificar los peligros
FIN
1
1.Identificar el cambio
A
A
A
5. Definir los controles a implementar
8. Verificar las acciones implementadas.
3. Justificar el cambio
7. Asignar los plazos de implementación de las actividades.
6. Listar las actividades a realizar.
Note on C19: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E19: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H19: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C20: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E20: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on G22: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H22: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I22: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad