## Ficha Seguimiento
EGTI-FM-033 Formato Seguimiento de proyectos
| CÓDIGO: EGTI-FM-034 |  |  |  | VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2019
Informe sobre el estado del proyecto: Nombre del Proyecto
Periodo Reportado: AÑO/MES/DIA - AÑO/MES/DIA
Indicadores del proyecto
|  | Este periodo | Acumulado
Porcentaje de avance
Porcentaje de desviación
Resumen del estado del proyecto
Estado de la actividad
Actividades desarrolladas en el periodo |  | Actividades retrasadas en este periodo |  |  | % Planeado | % Completado
Entregables desarrollados en este periodo | Link del repositorio
Problemas presentados en este periodo
Problema |  | Fecha identificada | Impacto | Entregable Afectado | Estrategia de Tratamiento
Los 5 principales riesgos en el proximo periodo
Riesgo |  | Fecha de Materialización | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Estrategia de mitigación

## RE-Adq Tools (hidden)
#REF!
#REF!
Indicadores del proyecto
| Este periodo | Acumulado
Porcentaje de avance
Porcentaje de desviación
Resumen del estado del proyecto
Reunión Socialización Adquisición Dispositivos de Seguridad: Se participa en reunión programada por Infraestructura con la finalidad de solicializar los Requirimientos Equipos Seguridad Perimetral.
Estado de la actividad
Actividades en curso (este periodo) | Avance |  | Actividades retrasadas (este periodo)
Elaboración Política BYOD | 46%
Boveda de Contraseñas - Infra | N/A |  | Elaboración Ficha Técnica BYOD
Elaboración Ficha Técnica BYOD | 100% | Seguimiento Política BYOD
Entregables realizados (este periodo) |  |  | Link del repositorio
https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/luis_paris_umv_gov_co/Documents/CTO-181-2022/Seguridad%20Informaci%C3%B3n/Seguimiento%20PETI/01-Trimestre%20-%2001/02-Proy%20-%20Adq%20Tools/01-Elaboraci%C3%B3n%20Ficha%20T%C3%A9cnica%20-%20LTO?csf=1&web=1&e=mNGXJ1
Hitos del proyecto
Hito | Fecha prevista | Fecha real
Los 5 principales riesgos (el proximo periodo)
Riesgo | Fecha identificada | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Estrategia de mitigación
Posibilidad de retrasos en la adquisición de las herramientas tecnológicas que contribuyan al monitoreo y control sobre los dispositivos personales que se conecten a la red corporativa. |  | Alto | Alto | Prioriazar la contratación de estos dispositivos en GCON
Los 5 principales problemas
Problema | Fecha de Materialización | Impacto | Entregable Afectado | Estrategia de Tratamiento
Observaciones
Note on D32: If it is a forecast, indicate by adding (F) before the date

## RE-Imp-Aud-Hck (hidden)
#REF!
#REF!
Indicadores del proyecto
| Este periodo | Acumulado
Porcentaje de avance
Porcentaje de desviación
Resumen del estado del proyecto
Estado de la actividad
Actividades en curso (este periodo) |  |  | Actividades retrasadas (este periodo)
Seguimiento y Control - Infra |  |  | Seguimiento y Control - Infra
Entregables realizados (este periodo) |  |  | Link del repositorio
Hitos del proyecto
Hito | Fecha prevista | Fecha real
Los 5 principales riesgos (el proximo periodo)
Riesgo | Fecha identificada | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Estrategia de mitigación
Posible variación de fecha de ejecución del análisis de vulnerabilidades por parte de ACDTIC, debido a falta de recursos humanos para el desarrollo de esta actividad. |  | Alto | Alto | Realizar análisis interno por parte del equipo de TI.
Los 5 principales problemas
Problema | Fecha de Materialización | Impacto | Entregable Afectado | Estrategia de Tratamiento
Observaciones
Note on D32: If it is a forecast, indicate by adding (F) before the date

## Parametros (hidden)
Metricas
Alto
Medio
Bajo