## EGTI-PR-006
| TIPO DE PROCESO ESTRATÉGICO |  |  |  | Código: | EGTI-PR-006
| Proceso Estrategia y Gobierno de TI |  |  |  | Versión: | 2
| Procedimiento Puesta en Producción e Implementación de Soluciones |  |  |  | Fecha: | Diciembre de 2019
1. OBJETIVO
Implementar soluciones de sistemas de información de forma segura y en línea con las expectativas y resultados acordados, establecidos en la gestión de requerimientos, minimizando los impactos que se puedan presentar en la puesta en funcionamiento de la solución. <COBIT5.0-BAI 07 gestionar la aceptación del cambio y la transición>.
2. ALCANCE
El procedimiento contempla dos tipos de puesta en producción, la primera está relacionada con los nuevos sistemas de información y la segunda con los sistemas ya existentes, es decir, cuando se realiza un cambio a una versión superior a la que se encuentra funcionando. Para los nuevos sistemas de información se inicia con la elaboración del plan de implementación de la nueva solución, mientras que para la puesta en producción de una nueva versión se origina con la generación de la solicitud de cambio, finalizando las dos con el mantenimiento rutinario de las soluciones. Es importante aclarar, que este procedimiento hace parte del ciclo de vida de los sistemas de información compuesto por: EGTI-PR-002 Procedimiento Gestión Requerimientos Automatización de Procesos, EGTI-PR-004 Procedimiento Diseño Soluciones y EGTI-PR-003 Procedimiento Construcción Soluciones.
3. DEFINICIONES
*ANS: Acuerdos de Nivel de Servicio *EGTI: Estrategia y Gobierno de TI *GSIT: Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica *Procedimientos de retorno: se refiere a la reversión o procedimiento para deshacer una puesta en producción, cuando esta no fue exitosa. *Puesta en producción: Instalación de una versión de un sistema de información en vivo en los servidores dispuestos para este fin. *Ventana de mantenimiento: Tiempo de detención de servicios para realizar una acción preventiva o correctiva. *Proveedor externo: Rol asignado en el caso en que se realice un desarrollo por medio de un externo, tal como fabrica de software. Este rol no es obligatorio y su utilización, depende del tipo de desarrollo del sistema de información que se vaya a implementar.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO |  | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | 1 hora | Roles asignados: Ingenieros de Desarrollo Rol Líder del grupo Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información | Oficina de Tecnología | Correo electrónico o EGTI-FM-001 Formato Control de Cambios | Si es una nueva solución, está debe obedecer a la metodología de desarrollo de soluciones, de lo contrario, se gestionará como un control de cambios para el sistema.
|  |  | 2 días | Roles asignados:: *Líder del grupo Desarrollo y mantenimiento de Sistemas de Información *Líder del Grupo Infraestructura, redes, comunicaciones y mesa de ayuda *Ingenieros de Desarrollo *Especialista en base de datos *Proveedor externo | Oficina de Tecnología Proveedor externo | Plan de implementación del sistema de información | El plan debe contener: a. Necesidades de infraestructura b. Cronograma de instalación de todos los componentes y procedimientos asociados a cada sistema de información implicados en la implementación y responsables. c. Cronograma que incluya la ejecución de los procedimientos de carga inicial y migración de datos, si se determinó su necesidad y la definición de los responsables. d. Lista de chequeo para probar. e. Plan de mantenimiento de la nueva solución. f. Plan de comunicación
|  |  | 1 hora | Roles asignados:: *Líder Procesos Tecnología *Líder del Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información *Líder del Grupo Infraestructura, Redes, Comunicaciones y Mesa de Ayuda *Ingenieros de Desarrollo *Especialista en Base de Datos | Oficina de Tecnología | Correo electrónico dirigido al rol asignado como el líder del grupo de desarrollo y mantenimiento de soluciones. | Se revisa la coherencia del plan, los tiempos, involucrados, riesgos, entre otros.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
El Rol asignado como Líder del Grupo de Desarrollo y Mantenimiento de soluciones envía correo electrónico de aprobación al rol que generó el plan de implementación.
|  |  | 1 hora | Roles asignados: *Líder del Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información | Oficina de Tecnología | GDOC-FM-009 Formato de Acta | Se constituye el equipo de implementación, determinando el talento humano necesario para la instalación del sistema, las pruebas de implementación y aceptación, la preparación del mantenimiento (si lo hay). Se identifican, para cada uno de ellos, sus perfiles y niveles de responsabilidad. Se aclara que este equipo depende del tamaño del proyecto, en algunos casos puede estar constituido únicamente por dos personas. La utilización del Proveedor Externo no es obligatorio y depende del tipo de desarrollo del sistema de información, que se vaya a implementar.
|  |  | 1 día | Roles asignados:: *Líder del Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información. | Oficina de Tecnología | Correo electrónico remitido al Líder del Grupo de Infraestructura, Redes, comunicaciones y Mesa de Ayuda | En el desarrollo de la solución se determina con el grupo de infraestructura, redes y comunicaciones los requerimientos puntuales para la formalización de la solicitud de puesta en producción, los cuales van a depender de cada sistema en desarrollo.
|  |  | 3 días | *Líder del Grupo Infraestructura, Redes, Comunicaciones y Mesa de Ayuda | Oficina de Tecnología | Correo electrónico dirigido al Rol asignado Líder del Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información. | El líder del Grupo de Infraestructura remite la confirmación del aprovisionamiento por medio de correo electrónico.
|  |  | 3 días (según complejidad) | Roles responsables asignados en el plan de implementación | Oficina de Tecnología Proveedor Externo | Plan de implementación del sistema de información | Se realiza la instalación de todos los componentes del nuevo sistema, incluidos los procedimientos manuales y automáticos, de acuerdo al plan de implementación y a su ubicación física. Así mismo, se prepara el entorno de datos identificando los sistemas de información que forman parte del sistema objeto de la implementación.
|  |  | 1 hora | Roles responsables asignados en el plan de implementación | Oficina de Tecnología Proveedor Externo | Resultados de las pruebas de implementación | Se debe validar que se cumpla con las condiciones estimadas en la lista de chequeo, que fue definida en el plan de implementación.
|  |  | 2 horas | Equipo de implementación | Oficina de Tecnología Proveedor Externo | GDOC-FM-009 Formato de Acta | Se evalúan los resultados de la validación de la lista de chequeo, analizando las incidencias recibidas. Se comparan los resultados obtenidos con los esperados, se identifica el origen de cada problema para poder remitirlo a quién proceda y determinar qué acciones o medidas correctivas es preciso llevar a cabo para resolverlo de forma satisfactoria.
|  |  | según complejidad (hasta 3 días) | Roles responsables asignados en el plan de implementación | Oficina de Tecnología Proveedor Externo |  | El proyecto que genera la implementación de un sistema de información, debe estar soportado por un análisis de riesgos donde se generen estrategias para mitigar el impacto de eventos. En este punto se deben aplicar dichas estrategias.
|  |  | 1 día | Usuario líder | Procesos UAERMV | GDOC-FM-009 Formato de Acta con aceptación del usuario líder | Una vez realizadas las medidas correctivas (si es necesario), y al comprobar que su comportamiento es adecuado, se incluye la aprobación del sistema por parte del usuario final.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | según complejidad y número de involucrados | Roles responsables asignados en el plan de implementación | Oficina de Tecnología Proveedor Externo | Piezas de comunicación GSIT-DI-002 Catálogo de Servicios TI | Se desarrolla el plan de comunicación de la solución y se crean sus servicios derivados con los ANS definidos en el catálogo de servicios de TI.
|  |  | 2 horas | Responsable de la administración del sistema de información | Oficina de Tecnología | Plan de mantenimiento del sistema de información | Este plan debe incluir como mínimo las actividades de mantenimiento rutinario y su periodicidad.
|  |  | Según plan de mantenimiento | Administrador de la aplicación | Oficina de Tecnología | Plan de mantenimiento del sistema de información | Incluye actividades relacionadas con el mantenimiento periódico de las soluciones, tales como: limpieza de logs, validación de backups, limpieza de archivos temporales, validación de disponibilidad de servidores.
|  |  | 4 horas | Roles ingenieros de Desarrollo | Oficina de Tecnología | EGTI-FM-001 Formato Control de Cambios | Diligenciar el formato de control de cambios, indicando en detalle los cambios a generar en el sistema, el momento en el que se deben aplicar las diferentes acciones a desarrollar y el plan de contingencia a aplicar.
|  |  | 2 horas | Rol Líder del grupo Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información | Oficina de Tecnología | EGTI-FM-001 Formato Control de Cambios | Se verifica que el cambio planteado contenga toda la información solicitada en el formato, los involucrados a contemplar, que se defina un plan de contingencia válido para el cambio a implementar y que la ventana de mantenimiento propuesta (Si aplica) esté acorde a la severidad del tema.
|  |  | 1 hora | Rol Líder del Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información Líder de Infraestructura Gerente de proyecto (cuando sea parte de un proyecto) | Oficina de Tecnología | Correo electrónico remitido a quién envía la solicitud de cambio | Se debe notificar si es viable o no, la solicitud de puesta en producción planteada. En el caso de no ser viable, se debe indicar el motivo.
En caso de aprobar la viabilidad, se debe revisar si aplica la ventana de mantenimiento.
|  |  | 1 hora | Rol asignado del grupo de TI | Oficina de Tecnología Proceso involucrado de la UAERMV | Correo electrónico | Esta ventana se puede generar para toda la UAERMV por medio de un correo corporativo o sólo para un grupo de interés.
|  |  | Menor a 1 día, según complejidad | Roles Ingenieros de Desarrollo | Oficina de Tecnología | EGTI-FM-001 Formato Control de Cambios | Esta actividad depende de las capas y servicios afectados en la implementación de la nueva versión .
|  |  |  | Roles Ingenieros de Desarrollo | Oficina de Tecnología |  | Se determina si un proceso es exitoso teniendo en cuenta los criterios definidos en el formato EGTI-FM-001 Formato Control de Cambios.
|  |  | Menor a 1 día, según complejidad | Roles Ingenieros de Desarrollo | Oficina de Tecnología | EGTI-FM-001 Formato Control de Cambios | Se desarrolla el plan registrado en el formato de cambios aprobado, donde se indican las actividades y responsables involucrados en la contingencia.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Menor a 1 día, según complejidad | Roles Ingenieros de Desarrollo | Oficina de Tecnología | EGTI-FM-001_Formato_Control_de_Cambios | Si no se obtienen los resultados esperados se procede a reversar el proceso.
|  |  | 1 hora | Rol asignado del grupo de TI | Oficina de Tecnología | Correo electrónico | Se informa al usuario que el proceso fue reversado o que fue exitosamente cargado, según el caso.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Proceso: |  |  | Aprobado:
FERNANDO CAMARGO SARMIENTO / Contratista Estrategia y Gobierno de TI (EGTI)
Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG: |  | Firma: |  |  | Firma:
Diego Israel Castillo Porras / Contratista OAP |  | SAYDEE KATHERINE MENDIVELSO MONTAÑEZ Jefe Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | EDGAR ALFONSO FORERO Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Cargo |  | Firma
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | FECHA | APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG
1 | Se adopta el procedimiento presentado para la puesta en producción de sistemas de información, dando continuidad al ciclo de vida de los sistemas de información. |  |  |  | Diciembre del 2019 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | Modificación por encabezado y pie de página para el nuevo mapa de procedimientos |  |  |  | Julio de 2025 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
15. Revisar la solicitud de cambio
1
¿Se da viabilidad a la puesta en producción?
SI
NO
4
15. Generar solicitud de cambio
A
16. Dar respuesta de viabilidad a la puesta en producción.
18. Ejecutar la puesta en producción
1. Definir si el tipo de puesta en producción: es para un nuevo sistema o es un cambio a un sistema ya existente.
¿Es una nueva solución?
NO
2. Elaborar el plan de implementación de la solución.
4. Constituir el equipo de implementación
5. Generar solicitud de aprovisionamiento de infraestructura.
3. Revisar el plan de implementación de la solución
¿Se aprueba el plan?
SI
NO
SI
7. Realizar la instalación de los componentes del sistema.
8. comprobar lista de chequeo
9. Evaluar los resultados de la revisión de la lista de chequeo
¿Se requiere alguna medida de corrección?
10. Realizar las medidas correctivas
12. Implementar el plan de comunicaciones
3
3
SI
NO
11. Aprobar la puesta en producción del sistema
Sistema en operación
Nueva solución
4
¿El proceso fue exitoso?
19. Ejecutar el plan de contingencia
21. Informar al usuario
17. Generar ventana de mantenimiento.
NO
SI
¿El proceso fue exitoso?
5
5
20. Reversar el proceso
SI
NO
6. Hacer aprovisionamiento de infraestructura.
13. Definir el plan de mantenimiento de la solución
A
2
2
A
B
B
1
1
C
C
6
6
14. Realizar mantenimiento rutinario de la solución
FIN
Note on C15: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E15: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H15: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C16: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E16: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on E18: inmediato / Horas / Días)
Note on F18: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G18: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H18: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I18: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E24: inmediato / Horas / Días)
Note on F24: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G24: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H24: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I24: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on I25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Quien debe remitir el correo y a que persona o usuario? Reply: incluí descripción
Note on E35: inmediato / Horas / Días)
Note on F35: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G35: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H35: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I35: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E48: inmediato / Horas / Días)
Note on F48: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G48: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H48: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I48: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad