## PCI-PR-004
| TIPO DE PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN |  |  |  | SMCT-PR-002
| PROCESO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD TÉCNICA |  |  | Versión: | 1
| PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS |  |  | Fecha: | Octubre 2025
1. OBJETIVO
Realizar visitas técnicas de seguimiento mediante diagnóstico visual a los segmentos viales intervenidos por la UAERMV con actividades de Cambio de carpeta y Rehabilitación con el fin de obtener una base de datos que incluya el registro del estado del pavimento de dichos segmentos viales en el tiempo, el cual será un insumo para la creación de un modelo de gestión de conservación de la malla vial competencia de la Entidad.
2. ALCANCE
Las visitas técnicas de seguimiento se realizan a los elementos viales tipo calzada, bahia y ciclorruta intervenidos por la UAERMV mediante actividades de Cambio de carpeta y Rehabilitación, las cuales son registradas en SIGMA y consolidadas en una base de datos. El procedimiento finaliza con la entrega a la (SPAL) Subdirección de Producción y Apoyo Logístico y a la (SII) Subdirección de Intervención de la Infraestructura, del listado de elementos viales priorizados para intervención con sus respectivos soportes.
3. DEFINICIONES
• CIV: Código de identificación vial asignado a cada segmento vial por el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU. • INDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI): El Pavement Condition Index (PCI por sus siglas en inglés) es un indicador numérico que clasifica la condición superficial del pavimento, además provee una medida de la condición presente del pavimento basado en las fallas observadas en la superficie del pavimento, las cuales son un indicador de la integridad estructural y la condición operacional de la superficie. • DISEÑOS: Son las actividades previas que permiten conocer las condiciones particulares de un segmento vial de acuerdo con sus necesidades, y establece las soluciones estructurales y de funcionamiento del mismo. • TRÁNSITO: Asignar el tránsito vehicular que se considera va a soportar las vías a rehabilitar. • LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: Se realizan con el fin de determinar alineamientos horizontales y verticales, distancias de visibilidad, y ancho efectivo de las vías. Desarrolla los diseños de los elementos geométricos de vías cumpliendo con las condiciones geométricas en planta, perfil, secciones transversales y de las estructuras asociadas a la misma. * SIGMA: Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo. • CONSERVACIÓN: De acuerdo con los establecido por el Instituto de Desarrollo Urbano, los proyectos de conservación incluyen actividades que pueden ser orientadas a garantizar que se cumpla con el período de vida útil o a ampliar un nuevo período. Este tipo de proyectos abarca las categorías de rehabilitación, mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico. • MANTENIMIENTO RUTINARIO: Conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura vial, constituyéndose en una práctica preventiva. Es un proceso continuo (a intervalos menores de un año) para mantener condiciones de movilidad seguras y cómodas en el proyecto vial. Sello de fisuras, sello de juntas, sello de grietas y limpieza de sumideros. • MANTENIMIENTO PERIÓDICO: Es una práctica preventiva o correctiva que comprende el desarrollo de actividades de conservación a intervalos variables entre tres y cinco años, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y por fenómenos climáticos. Podrá contemplar además la construcción de algunas obras de drenaje menores y de protección faltantes en la vía. Entre las actividades de mantenimiento figuran: recuperación de pavimento (colocación de capas asfálticas no estructurales), parcheo, bacheo, reposición de la estructura de pavimento (no comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento), reconstrucción o reparación de losas. • REHABILITACIÓN: Se refiere a la recuperación de las condiciones de la vía de tal forma que cumplan con las especificaciones técnicas del diseño original y puede ser parcial o total: • REHABILITACIÓN PARCIAL: Se refiere exclusivamente al mejoramiento de la capacidad estructural del pavimento. Dentro de estas intervenciones se pueden incluir proyectos de parcheo, recuperación de la capa de rodadura, reconstrucción sectorizada de la estructura de pavimento máximo hasta la primera capa granular de la estructura subyacente a la capa asfáltica, demarcación. • REHABILITACIÓN TOTAL: Hace referencia a la recuperación de las condiciones iniciales del proyecto, en todas las dimensiones: geométrica, urbanística, arquitectónica y de redes. Incluye temas de reconformación de alineamientos geométricos, estudios de tránsito, retiro, redimensionamiento y reemplazo total de la estructura de pavimento, reconstrucción de andenes, reemplazo de mobiliario urbano y, si se requiere, rediseño de redes. • SECCIÓN VIAL: Es la representación gráfica de una vía que esquematiza, en el sentido transversal al eje, sus componentes estructurales y de amoblamiento típicos. Las secciones viales para Malla Vial Local son: V-7, V-8 y V-9. • VISITA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: Actividad que realiza un profesional de la Subdirección de Planificación y de Conservación (SPC) en la que se evalúa la condición superficial de un pavimento por medio de un diagnostico visual y se registran factores referentes al entorno de dicho segmento vial como lo son la presencia y estado de sumideros, afectaciones al pavimento por causas externas,, necesidad de demarcación horizontal, entre otros, para generar una diagnóstico integral de la vía.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación - SPC | Archivo Excel y/o Archivo SHP con el consolidado de segmentos viales de seguimiento. | El Profesional o Especialista designado(a) selecciona los segmentos viales reportados mensualmente por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, a través de sus Gerencias de Intervención, que hayan sido ejecutados con intervenciones de tipo Cambio de Carpeta o Rehabilitación. Esta selección se realiza a partir de consultas realizadas a la base de datos de SIGMA. Se debe realizar la primera visita técnica de seguimiento a los segmentos viales anteriormente mencionados dentro de los 60 días siguientes a la fecha de reporte de terminación de obra en el segmento vial y de la terminación de la respectiva gestión en SIGMA o el sistema que haga sus veces, por parte de las Gerencias de Intervención. El seguimiento se continuará realizando anualmente hasta que se cumpla o finalice el periodo de diseño (5,10 o 20 años) de acuerdo al tipo de intervención realizada y al tipo pavimento diseñado o cuando la intervención recomendada en el acta de visita técnica de Seguimiento de la vía requiera diseño de pavimento, es decir, cambio de carpeta (CC), rehabilitación en flexible (RHF) o rehabilitación en rígido (RHR); o informe de espesores para el caso de fresado estabilizado como acción de movilidad (FEM) Se consolida un archivo en Excel o base de datos con el listado de los segmentos viales que requieren visita técnica de Seguimiento.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación | Historial de la gestión en SIGMA | El Profesional o Especialista designado(a) gestiona los segmentos viales seleccionados previamente para realizar visita técnica de Seguimiento con el fin de terminar gestiones anteriores existentes a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, cuando sea necesario en dichos segmentos viales, permitiendo que se inicie una nueva gestión y registrar en SIGMA la información de la respectiva visita técnica de Seguimiento.
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación | Archivo Excel y/o Archivo SHP con el consolidado de segmentos viales de seguimiento asignados. Historial de la gestión en SIGMA | El Profesional o Especialista designado(a) asigna los segmentos viales seleccionados para visita técnica de Seguimiento al profesional de diagnóstico o Especialista a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces. Se consolida un archivo en Excel o base de datos con el listado de los segmentos viales, el responsable de visita asignado y el periodo de visita asignado.
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación - SPC | PCI-FM-001 Formato Digital Acta de Visita Técnica. PCI-FM-006 Formato Esquema de Pavimento Rígido Historial de la gestión en SIGMA | El Profesional o Especialista designado(a) realiza la visita técnica de diagnóstico a la vía asignada y registra en SIGMA o el sistema que haga sus veces, las condiciones técnicas que incluye, las fallas del pavimento, los tipos de intervención recomendados, el registro fotográfico, otros factores, etc. El registro fotográfico se tomará de acuerdo con el documento PCI-IN-003 Instructivo para la toma de fotografías de diagnóstico. En la visita técnica se realiza el levantamiento de fallas del pavimento de acuerdo con los documentos PCI-DE-009 ASTM D6433 Metodología para el cálculo de PCI para pavimentos flexibles y rígidos, y PCI-DE-008 Metodología para el cálculo de PCI para pavimentos articulados, según corresponda. En el caso de pavimento rígido, adicionalemente se registran las fallas en el PCI-FM-006 Formato Esquema de Pavimento Rígido.
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación - SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El Profesional o Especialista designado(a) realiza la revisión de las actas de visita técnica a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, verificando toda la información técnica registrada en la visita que incluye, las fallas de pavimento, los tipos de intervención recomendado, el registro fotográfico, otros factores, etc. En el caso de que el Profesional o Especialista que revisa encuentre alguna inconsistencia, tenga observaciones o no este de acuerdo con algún criterio técnico podrá pedir ajustes al diagnóstico, en caso contrario la enviará para validación del Subdirector(a).
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación - SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El Profesional o Especialista que realizó el registro de la visita técnica de seguimiento, a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, podrá realizar los ajustes necesarios solicitados por el profesional o especialista que revisó y posteriormente enviar la visita técnica nuevamente a revisión.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Subdirector(a) de Planificación y de Conservación | Subdirección de Planificación y de Conservación - SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El Subdirector(a) realiza la validación de las actas de visita técnica de Seguimiento a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, validando toda la información técnica registrada en la visita que incluye, las fallas de pavimento, los tipos de intervención recomendado, el registro fotográfico, otros factores, etc. En el caso de que el Subdirector que valida encuentre alguna inconsistencia, tenga observaciones o no este de acuerdo con algún criterio técnico podrá pedir ajustes a la visita técnica de Seguimiento.
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación - SPC | Archivo Excel y/o Archivo SHP con el consolidado de segmentos viales de seguimiento. | El Profesional o Especialista designado(a) consolidará en un archivo de Excel las visitas técnicas de seguimiento realizadas historicamente a los segmentos viales que requieren dicha actividad durante el periodo de tiempo necesario
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación - SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El Profesional o Especialista designado(a) realiza la selección de vías de Seguimiento para una posible priorización, mediante Software especializado de geoprocesamiento, teniendo en cuenta el diagnóstico de seguimiento registrado y las metas establecidas en la territorialización por tipos de intervención de la respectiva vigencia. La selección de vías se realizará con criterio técnico y de forma estratégica según las directrices de planes, programas o proyectos específicos que se definan desde la planeación para cada vigencia. Se seleccionan las vías cuya intervención recomendada en el acta de visita técnica de Seguimiento es mantenimiento rutinario, es decir, sello de fisuras, sello de juntas, sello de grietas o limpieza de sumideros; o mantenimiento periódico, es decir, parcheo-bacheo, cambio de losa, cambio de adoquín o nivelación de adoquín.
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación - SPC | Historial de la gestión en SIGMA | Para el caso en el que la vía no es seleccionada, se mantiene el registro del diagnóstico de Seguimiento en la base de datos en la funcionalidad de "Gestionar Seguimiento" de SIGMA o el sistema que haga sus veces, y servirá como insumo para futuras selecciones de vías o, en caso de requerirse, se terminará la gestión para inciar una nueva asignación. Cuando la intervención recomendada en el acta de visita técnica de Seguimiento de la vía seleccionada requiera diseño de pavimento, es decir, cambio de carpeta (CC), rehabilitación en flexible (RHF) o rehabilitación en rígido (RHR); o informe de espesores para el caso de fresado estabilizado como acción de movilidad (FEM); se enviará la gestión de la vía a FIN para evaluar la posiblidad de incluir dicha intervención por los programas misionales que tenga la Entidad acorde a la planeación y metas establecidas para la vigencia.
|  |  | Profesional, Especialista, Técnico o Auxiliar designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación - SPC | Archivo Excel con el consolidado de segmentos viales de seguimiento que presentan reservas de otra entidad. | El Profesional, Especialista, Técnico o Auxiliar designado(a) realiza la revisión en el Sistema de Informacion Geográfica del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) para verificar la existencia de reservas, pólizas o reportes de otras entidades que puedan interferir con la priorización de los segmentos viales seleccionados.
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El Profesional o Especialista designado(a) da la viabilidad para enviar a priorización de intervenciones en una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces.
|  |  | Profesional o Especialista designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | GDOC-FM-005 Formato Memorando Historial de la gestión en SIGMA | El Profesional o Especialista designado(a) realiza la priorización de intervenciones en una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, y envía mediante memorando interno comunicación a la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico (SPAL) y a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura (SII), relacionando el listado de los segmentos viales priorizados para intervención con los anexos correspondientes. En caso de que los segmentos viales priorizados por la SPC sean solicitados para Exclusión por parte de la Gerencia de Infraestructura Urbana o Rural, a través de SIGMA o el sistema que haga sus veces, la SPC deberá validar los argumentos y soportes de la solicitud para definir si se excluye o no.
|  |  | Subdirector(a) de Planificación y de Conservación | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El Subdirector(a) realiza la validación de las vías priorizadas a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces. En el caso de que el Subdirector que valida encuentre alguna inconsistencia, tenga observaciones o no este de acuerdo con la priorización podrá pedir ajustes en la priorización.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
MARCO TULIO ARIAS ÁVILA Profesional Especializado Código 222 Grado 05 SPC |  | PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES Subdirector de Planificación y de Conservación |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
Acompañamiento Asesor OAP: |  | CAMILO ENRIQUE MARRUGO
ERIKA ANDREA MUÑOZ ORJUELA Profesional Universitario Código 219 Grado 01 (E) . |  | Gerente para el Desarrollo, la calidad y la Innovación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO
1 | Se elabora para realizar el seguimiento de calidad a las Intervenciones Ejecutadas por la UMV. |  |  | Octubre de 2025 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
FIN
1
1. Selección de segmentos viales para realizar visita técnica de seguimiento mediante diagnostico visual.
A
4. Realizar la visita técnica de Seguimiento.
6. Ajustar acta de visita técnica de seguimiento.
¿El acta de visita técnica de Seguimiento requiere ajustes?
¿El acta de visita de Seguimiento fue validada?
NO
9. Seleccionar segmentos viales de Seguimiento para posible priorización.
3.Asignar visitas de seguimiento en SIGMA.
5. Revisar acta de visita técnica de seguimiento.
8. Consolidar Seguimiento
7. Validar el acta de visita técnica de Seguimiento.
SÍ
NO
7
5
6
A
A
B
B
SÍ
2. Gestionar Seguimiento en SIGMA previo a Visita Técnica
¿La vía de Seguimiento seleccionada presenta reserva o póliza?
NO
12. Gestionar Seguimiento en SIGMA de vías seleccionadas
SI
12
11. Revisión de reservas de otras entidades en SIGIDU
¿La vía de Seguimiento fue seleccionada?
SÍ
NO
11
13. Priorizar intervenciones
14. Validar Priorización
10. Gestionar Seguimiento en SIGMA de vías no seleccionadas
¿Se requiere nueva asignación de Seguimiento?
NO
FIN
SÏ
2
¿La reserva o poliza existente, acorde a su alcance, permite priorizar?
SI
NO
10
¿La vía requiere CC, RH o FEM?
SI
FIN
NO
Note on B58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actualizar nombres de personas que ya no hacen parte de la Entidad o la dependencia

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
NO EDITAR
Solo para uso de Esri