## PIV-PR-003 (hidden)
|  | PROCESO MISIONAL |  |  |  | Código: | PIV-PR-003
|  | PROCESO PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL |  |  |  | Versión: | 7
|  | PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION ESTRATEGICA PARA LA ADOPCION Y ADAPTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL |  |  |  | Fecha: | FEBRERO DE 2020
1. OBJETIVO
Fomentar la investigación y evaluación de posibles proyectos de nuevas tecnologias en materia de conservación de la malla vial local.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con presentar posibles proyectos de investigación asociado a la aplicación de nuevas tecnologías y/o tecnologías no convencionales para la conservación de la malla vial local y finaliza con generar y entregar el informe que contenga los resultados de la investigación ejecutada y socialización a través del proceso de atención a partes interesadas y comunicaciones de la entidad para su divulgación.
3. DEFINICIONES
•NUEVAS TECNOLOGÍAS O TECNOLOGÍAS NO CONVENCIONALES: Corresponde a materiales, metodologías, maquinaria y equipos, y/o tecnologías que no se han implementado en la ejecucion de las actividades diarias de la Entidad. •CONSERVACIÓN: De acuerdo con los establecido por el Instituto de Desarrollo Urbano, los proyectos de conservación incluyen actividades que pueden ser orientadas a garantizar que se cumpla con el período de vida útil o a ampliar un nuevo período. Este tipo de proyectos abarca las categorías de rehabilitación, mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
| SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO |  | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
|  | Inicio y fin. |  | Conector página. |  |  | Conector de actividades
|  | Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
| DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  |  | Una (1) Semana | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL. | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local y/o Dirección general | Correo electrónico o documento radicado. | La propuesta será recibida por el delegado por la dirección general y/o la SMVL, involucrado a través de correo electrónico o documento equivalente, y podrán ser presentadas por servidores públicos, entidades externas públicas o privadas, universidades, empresas privadas, entre otros.
|  |  |  | Una (1) Semana | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL. | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local y/o Dirección general | N/A | Se clasificará la procedencia del Proyecto de Investigación, si la propuesta proviene desde el interior de la entidad o por el contrario es presentada por un ente o persona externa.
|  |  |  | Una (1) semana | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL. | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local y/o Dirección general | N/A | Se debe identificar claramente cuales es la problemática que se va a abarcar con el proyecto de investigación, si los recursos disponibles en la entidad satisfacen las necesidades del proyecto o si, por el contrario, se requiere involucrar a entidad externa que cuente con los recursos necesarios.
| DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  |  | Un (1) mes | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL. | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local y/o Dirección general | Correo electrónico o comunicación oficial | Una vez identificada la necesidad, se debe buscar entidades, instituciones y/o profesionales especializados en el tema a desarrollar por el proyecto de investigación, que cuenten con los recursos necesarios para cubrir la problemática planteada. La entidad identificada debe manifestar su interés de desarrollar el proyecto de investigación en un tiempo no mayor a 45 días después de enviada la comunicación oficial, de lo contrario se asumirá que esta no esta interesada en el desarrollo del proyecto y se contactará otra entidad.
|  |  |  | N/A | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL, ente y/o persona que desarrollo la propuesta. | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local | GDOC-FM-016 Acta de reunión | Se deben realizar reuniones conjuntas en las cuales se defina el alcance del proyecto y responsabilidades de cada participante del proyecto. Elaborar cronograma de trabajo y plan de ensayos si aplica
|  |  |  | Una (1) semana | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL, ente y/o persona que desarrollo la propuesta. | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local | PIV-FM-007 Formato proyecto Project Charter | Se diligencia conjuntamente el formato denominado Project Charter, dejando claramente establecido los aspectos técnicos y económicos a cargo de cada una de las partes involucradas.
|  |  |  | Una (1) semana | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local | N/A | Se evaluará la viabilidad del proyecto de investigación a partir de la verificación y cumplimiento de los requisitos minimos de acuerdo a la modalidad de proyecto presentada. instructivos PIV-IN-001 "Instructivo para la adopción y adaptación de nuevas tecnologías", y PIV-IN-004 "Instructivo para la presentacion de propuestas de proyectos de investigacion bajo la modalidad de trabajos de grado"
| DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  |  | Una (1) semana | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local y/o Dirección general | GDOC-FM-005 Memorando GDOC-FM-016 Acta de reunión PIV-FM-007 Formato proyecto Project Charter | En caso de que surjan observaciones al documento, se efectuaran los ajustes a que haya lugar.
GDOC-FM-016 Acta de reunión
|  |  |  | Una (1) semana | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local y/o Dirección general | N/A | Conforme lo requiera el proyecto a desarrollar De acuerdo a la entidad y/o institucion involucrada verificar si se requiere convenio o contrato
|  |  |  | 1.5 meses | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local / Secretaria General | GDOC-FM-005 Memorando | Se envía mediante memorando con los documentos correspondientes para que desde la Secretaría General se inicie el Proceso Precontractual.
|  |  |  | Dos (2) meses | Profesional delegado por la dirección general | Secretaria General | Convenio o contrato | Convenio o cotrato suscrito por las partes para el proyecto de investigacion a desarrollar La liquidación del mismo debe realizarse dentro de los plazos establecidos legalmente, si se requiere.
|  |  |  | N/A | Profesional designado/Entidad Externa | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local - Subdirección Técnica de Producción e intervención | Informes o documentos oficiales | El tiempo de desarrollo de la investigación está sujeto a la complejidad del mismo y del plan de trabajo definido entre las partes.
|  |  |  | Dos (2) meses | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local | Informe de Estudio o Investigación ejecutada | Se hará entrega del informe (final o parcial) de resultados de la ejecución del proyecto de investigación, a la SMVL
|  |  |  | Un (1) meses | Profesional delegado por la dirección general y/o la SMVL | Subdirección Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local / Secretaria General | GDOC-FM-016 Acta de reunión | Se debe socializar el informe final con los resultados de la ejecución del proyecto de investigación, a través del proceso de atención a partes interesadas y comunicaciones de la entidad, para su difusión y acompañamiento.
REVISÍON Y APROBACIÓN
| Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Proceso: |  |  | Aprobado:
MARCO TULIO ARIAS Profesional Especializado / Proceso PIV
| Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG: |  | Firma: |  |  | Firma:
| MARIA NATALIA NORATO MORA Contratista / Proceso DESI |  | SILVIA PILAR FORERO BONILLA Subdirectora Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local |  |  | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante de la Alta Dirección
Participo en la Elaboración del Procedimiento
| Nombre |  |  | Cargo |  | Firma
| MARCO TULIO ARIAS |  |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO
| SANDRA MARCELA GARZÓN C. |  |  | CONTRATISTA
| ALEJANDRO PINZON ENCISO |  |  | CONTRATISTA
| CAMILO ANDRES MARRUGO |  |  | CONTRATISTA
| HELBERTH ARTURO PLAZAS |  |  | CONTRATISTA
| IVAN DARIO HERRAN ESCOBAR |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CONTROL DE CAMBIOS
| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | FECHA | APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG
1 | 1 | Adopción |  |  |  | octubre de 2011 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | 2 | Actualización |  |  |  | Julio de 2012 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
3 | 3 | Se realiza ajuste a las actividades, se adiciona los tiempos y cambio de forma al nuevo formato de procedimiento |  |  |  | diciembre de 2015 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
4 | 4 | Se revisan y ajustan objetivo, alcance definiciones y descripción de actividades o tareas del procedimiento. |  |  |  | abril de 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| 5 | Se ajustan actividades del procedimiento, conforme a los diferentes posibles escenarios que se pueden presentar en los proyectos de investigacion, cambio de forma al nuevo formato de procedimiento |  |  |  | Mayo de 2019 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| 6 | Se ajusta el procedimiento debido a que luego de la pregunta ¿Se requiere la participacion de una entidad externa para el desarrollo del proyecto?, cuando la decision es no, se pasa a la actividad 6 y no a la 7 como esta planteado en la versión anterior. Adicionalmente se amplia el registro de la actividad 8. |  |  |  | Junio de 2019 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
5 | 7 | Se realizaron ajustes a los códigos documentales y observaciones de las actividades 10,13 y 14. |  |  |  | Febrero de 2020 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
2. Identificar el origen de la propuesta (interna o externa)
3. Determinar de acuerdo al alcance del proyecto, si se requiere la participacion de una entidad y/o institucion externa
FIN
1
¿La propuesta es iniciativa de la UMV?
SI
NO
5
1. Recibir propuesta de proyecto de investigación para el uso de nuevas tecnologias y/o productos
A
4. Identificar e invitar a participar en el desarrollo del proyecto a entidades y/o instituciones externas
5. Realizar reuniones conjuntas con el representante delegado de la entidad y/o institución.
6. Elaborar el documento oficial del proyecto (Project Charter)
¿La entidad y/o institución externa está interesada en participar?
SI
NO
7. Evaluar propuesta del proyecto
¿El desarrollo del proyecto es viable?
NO
fin
8. Entregar documento a la Dirección General y/o Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local para su aprobación
SI
¿El proyecto fue aprobado para su realización?
NO
fin
10. Entregar a la Secretaría General los documentos que se requieran para dar trámite al proceso contractual, según el tipo de contratación
SI
11. Suscribir convenio o contrato
12. Desarrollar el estudio o investigación de acuerdo con la temática y el alcance definido inicialmente
13. Generar y entregar el informe que contenga los resultados de la investigación ejecutada
14. Socializar a través del proceso de atención de partes interesadas y comunicaciones de la entidad, para su divulgación.
¿Se requiere la participacion de una entidad externa para el desarrollo del proyecto?
SI
NO
6
4
9. Identificar si se requiere convenio o contrato para el desarrollo del proyecto
¿Se requiere convenio o contrato para el desarrollo del proyecto?
NO
12
SI
A
A
B
B
Note on C15: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E15: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H15: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C16: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E16: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on E18: inmediato / Horas / Días)
Note on F18: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G18: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H18: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I18: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E24: inmediato / Horas / Días)
Note on F24: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G24: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H24: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I24: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on E32: inmediato / Horas / Días)
Note on F32: Escriba el cargo del responsable de la actividad
Note on G32: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H32: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I32: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad

## PR-001
| PROCESO MISIONAL |  |  |  | Código: | DMIC-PR-001
| PROCESO DESARROLLO MISIONAL Y COMERCIALIZACIÓN |  |  |  | Versión: | 2
| PROCEDIMIENTO INNOVACIÓN MISIONAL |  |  |  | Fecha: | AGOSTO 2025
1. OBJETIVO
Planear, priorizar y ejecutar proyectos misionales para el fomento de la investigación científica y tecnológica, así como la transferencia de conocimiento, que promuevan la adopción y/o adaptación de nuevas tecnologías, para el desarrollo y la innovación de acuerdo a las competencias y objetivos de la UAERMV.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la recepción de propuestas para proyectos misionales en investigación científica y tecnológica, que serán evaluados y puestos en ejecución para la aplicación de nuevas tecnologías y/o tecnologías existentes para el desarrollo misional de la UAERMV.
3. DEFINICIONES
NUEVAS TECNOLOGÍAS O TECNOLOGÍAS NO CONVENCIONALES: Corresponde a materiales, metodologías, maquinaria y equipos, tecnologías emergentes y/o tecnologías que no se han implementado en la ejecución de las actividades diarias de la Entidad.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO |  | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  |  | Conector de página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: Medidas de seguridad o prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Gerente para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación y/o Líder de innovación | Todas las dependencias de la UAERMV | GDOC-FM-016 Acta de reunión ó correo electrónico | La propuesta se recibe por los canales autorizados (correo innovacion.misional@umv.gov.co, actas de reunión, ORFEO). El líder de innovación identifica la propuesta de proyecto de innovación. Podrá ser presentadas por Interesados Clave, estudiantes de pregrado-postgrado, servidores públicos, entidades públicas o empresas privadas, entre otros.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Gerente para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación y/o Líder de innovación | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | GDOC-FM-016 Acta de reunión ó correo electrónico | Mediante una mesa de trabajo se presente la propuesta al equipo de innovación y se asigna un profesional como líder del proyecto.
|  |  | Gerente para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación, Líder de innovación y/o Líder del proyecto | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | GDOC-FM-016 Acta de reunión | Se realiza una mesa de trabajo por parte de la gerencia, para confirmar la viabilidad del proyecto propuesto y demás aspectos que sean necesarios, para dar continuidad al proceso o darle un cierre definitivo. Se verifica que la propuesta de proyecto, esté acorde con los requisitos mínimos establecidos en el instructivo DMIC-IN-002 Instructivo presentación de propuestas de proyectos misionales.
|  |  | Gerente para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación, Líder de innovación y/o Líder del proyecto | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | GDOC-FM-016 Acta de reunión | Se finaliza la propuesta de proyecto debido a que se encuentra que esta no es viable.
|  |  | Líder de innovación y/o Líder del proyecto | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | DMIC-FM-001 Formato Acta de constitución de proyecto misional, GDOC-FM-016 Acta de reunión | Se diligencia, el formato DMIC-FM-001 Formato acta de constitución de proyecto misional estableciendo los aspectos técnicos, económicos y todos aquellos que sean relevantes y asignando la responsabilidad por cada una de las partes involucradas, (Fase 1. planeación).
|  |  | Gerente para el Desarrollo y/o la Calidad y la Innovación | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | GDOC-FM-016 Acta de reunión | Se prioriza el o los proyectos a realizar de acuerdo a los recursos disponibles y las necesidades de la entidad.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Líder del proyecto | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | GDOC-FM-016 Acta de reunión Plan experimental del proyecto | Se formaliza y autoriza el comienzo del proyecto mediante una mesa de trabajo con las partes involucradas, estableciendo los objetivos, alcance, recursos, plazos y roles relacionados con el proyecto, ( Fase 2. Investigación y Estructuración).
|  |  | Líder del proyecto | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | GDOC-FM-016 Acta de reunión Resultados experimentales del proyecto | Se realiza la etapa experimental del proyecto de acuerdo a lo establecido en el acta de constitución. Nota: Si se obtienen los resultados esperados y se requiere tramo de prueba se procede a gestionar el tramo de prueba. (Fase 3. Experimental e Informe final).
|  |  | Líder de innovación y/o Líder del proyecto | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | GDOC-FM-016 Acta de reunión | Se realizan las que se considere pertinentes por parte del líder de innovación, en donde se presente el avance del desarrollo del proyecto y se define si es necesario un ajuste a los estudios y diseños del proyecto. (Fase 3. Experimental e Informe final).
|  |  | Líder del proyecto | Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | DMIC-FM-002 Formato informe de proyecto de investigación para la adopción y adaptación de nuevas tecnologías misionales | El Informe final del proyecto, se radica y firma por el líder del proyecto, el líder de innovación y el Gerente para el desarrollo la calidad y la innovación e informando a los Interesados claves. (Fase 3. Experimental e Informe final).
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Líder del proyecto | Subdirección de Planificación y de Conservación Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Producción Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación | GDOC-FM-016 Acta de reunión Publicación del proyecto en la pagina web de la entidad. | Se entrega la información y transferencia de conocimiento a los Interesados clave sobre los resultados del proyecto misional desarrollado. El informe final del proyecto se publica en la pagina web de la entidad. Fase 4. Divulgación y socialización
REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
Mercy Alejandra Rivera Fonseca Contratista GDCI |  |  | CAMILO ENRIQUE MARRUGO MARTÍNEZ |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
Acompañamiento Asesor OAP:
Julio Cesar Guapacha Contratista-OAP |  |  | Gerente para el Desarrollo, Calidad e Innovación |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participaron en la Elaboración del Procedimiento:
Nombre |  |  | Dependencia |  | Proceso
Camilo Enrique Marrugo Martínez |  |  | Gerencia para el Desarrollo, Calidad e Innovación |  | Desarrollo misional y comercialización
Cindy Nathaly Sastoque Gaviria |  |  | Gerencia para el Desarrollo, Calidad e Innovación |  | Desarrollo misional y comercialización
Mercy Alejandra Rivera Fonseca |  |  | Gerencia para el Desarrollo, Calidad e Innovación |  | Desarrollo misional y comercialización
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | Adopción |  |  |  | Octubre de 2011 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | Actualización |  |  |  | Julio de 2012 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
3 | Se realiza ajuste a las actividades, se adiciona los tiempos y cambio de forma al nuevo formato de procedimiento |  |  |  | diciembre de 2015 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
4 | Se revisan y ajustan objetivo, alcance definiciones y descripción de actividades o tareas del procedimiento. |  |  |  | abril de 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
5 | Se ajustan actividades del procedimiento, conforme a los diferentes posibles escenarios que se pueden presentar en los proyectos de investigación, cambio de forma al nuevo formato de procedimiento |  |  |  | Mayo de 2019 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
6 | Se ajusta el procedimiento debido a que luego de la pregunta ¿Se requiere la participación de una entidad externa para el desarrollo del proyecto?, cuando la decisión es no, se pasa a la actividad 6 y no a la 7 como esta planteado en la versión anterior. Adicionalmente se amplia el registro de la actividad 8. |  |  |  | Junio de 2019 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
7 | Se realizaron ajustes a los códigos documentales y observaciones de las actividades 10,13 y 14. |  |  |  | Febrero de 2020 | DIANA MARCELA REYES TOLEDO
1 | NUEVO PROCEDIMIENTO DMIC: conforme a la RESOLUCIÓN 645 DEL 21/07/2023 “Por medio de la cual se adopta el mapa de procesos de la UAERMV". Se elaboró basado en el procedimiento: PCI-PR-003 V1 Procedimiento de investigación estratégica para la adopción y adaptación de nuevas tecnologías, que se encontraba en la SPC-Subdirección de Planificación y Conservación (recodificado en 2023-10-05) conforme al Rediseño Institucional, y se establece por función: como procedimiento de la GDCI-Gerencia para el Desarrollo, la Calidad e Innovación (Acuerdo 002 de 2023, Art. 13 Núm. 1 "Proponer la formulación e implementar las políticas, planes, programas y proyectos para la investigación científica y tecnológica en materia de conservación de la malla vial, espacio público asociado y ciclo infraestructura, acorde con la competencia de la Unidad “. |  |  |  | Noviembre de 2023 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
2 | Se realiza la restructuración de la totalidad del procedimiento, en donde se modifica el objeto y el alcance, se quitan algunas definiciones, se pasa de 31 actividades a 10 actividades, se definen 2 puntos de control uno para dar viabilidad del proyecto y el otro como seguimiento a la ejecución, se enmarcan dentro de las actividades las 4 fases del proyecto desde la planificación hasta la socialización del mismo. |  |  |  | Agosto 2025 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
INICIO
1, Recepcionar e identificar la propuesta de proyecto de innovación
6. Priorizar el proyecto
7. Iniciar el proyecto
9. Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto
10. Finalizar el proyecto
11. Socializar los resultados del proyecto y alternativas de la investigación y/o aplicación de nuevas tecnologías
8. Ejecutar el proyecto
¿La propuesta cumple con la VIABILIDAD para su ejecución?
1
A
5. Planificar el proyecto
FIN
2. Designar el líder del proyecto
3. Evaluar la viabilidad del proyecto
¿El proyecto va de acuerdo a la planificación?
No
A
B
A
B
5
Si
3,9
No
Si
4. Finalizar la propuesta de proyecto
5
C
C
Note on F14: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on F15: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on F17: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on G17: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on F21: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on G21: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on F30: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on G30: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on F37: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on G37: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad

## SIG-FM-001 (hidden)
| Procesos de Apoyo |  |  |  | Código: | GDOC-PR-003
| Proceso Gestión Documental |  |  |  | Versión: | 1
| Procedimiento Administración Archivo Central y Transferencias Secundarias |  |  |  | Fecha: | Agosto de 2019
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para administrar el archivo central y llevar a cabo la transferencia documental secundaria de los documentos cuya disposición final es Conservación Total y Selección, al cumplir los tiempos de retención fijados en las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental.
2. ALCANCE
Inicia con la evaluación y verificación de las condiciones para la disposición de los documentos del archivo Central y los documentos de los Fondos Acumulados y termina con la recepción de los documentos en el Archivo de Bogotá.
3. DEFINICIONES
Ver numeral 3 del Instructivo para la organización de archivos
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO |  | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | TIEMPO ESTIMADO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | 6 Horas | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental |  | En todo caso las transferencias se deben llevar a cabo con estricta aplicación de las Tablas de Retención Documental, por series/subseries documentales y deben incluir tanto los expedientes físicos, como electrónicos e híbridos. Los expedientes que se reciben en el Archivo Central a partir de la TRD convalidada se consideran expedientes cerrados y se administran de conformidad con el Acuerdo 2 de 2014.
|  |  | 6 Horas | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental |  | Se identifican los documentos que deben ser transferidos al Archivo Histórico del Archivo de Bogotá, de acuerdo con la valoración secundaria establecida en las Tablas de Retención Documental TRD y Tablas de Valoración Documental TVD
|  |  | 15 días | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental | Diagnóstico | Los documentos cuya transferencia se vaya a llevar a cabo, deberán cumplir con criterios de organización archivística, siguiendo el principio de procedencia, orden original, descripción e integridad de los fondos. En todo caso, las transferencias se deben llevar a cabo con estricta aplicación de las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental por series/subseries documentales y deben incluir tanto los expedientes físicos, como electrónicos e híbridos.
|  |  | 15 días | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental | Informe técnico Inventario Documental Base de datos con el estado de conservación de los documentos | La transferencia de documentos al Archivo de Bogotá, debe incluir los siguientes documentos a. Informe Técico detallando los procesos de valoración y selección alicados a los documentos a transferir a. Un inventario físico y en medio electrónico de las series documentales y de los expedientes a transferir. b. La base de datos con la descripción y el estado de los documentos a trasferir, la cual deberá cumplir con la Norma Internacional para la Descripción Archivística -ISAD - G y el Instructivo para Transferencia Secundaria del Archivo de Bogotá. c. Copia de los medios técnicos (Digitales, ópticos, microfilme, etc.), cuando este procedimiento se haya establecido en la respectiva TRD o TVD; dichos medios deberán tener un inventario con la descripción de su contenido.
|  |  | 1 Mes | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental | Consolidado de la base de datos a transferir al Archivo de Bogotá. | Será necesario crear copias de seguridad de las bases de datos, así como es necesario copiar en los diferentes medios los documentos que tengan un formato diferente.
|  |  | 1 Mes | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental | Plan de Transferencias | Dentro del Plan de transferencia, se identifican todos los factores necesarios para el alistamiento y el estado en el que se encuentra la documentación para poder transferirla de acuerdo con lo evidenciado en el diagnóstico previo y el informe técnico detallado.
|  |  | 1 Día | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental | Acta Comité Interno de Archivo | La actividad se realizará en el horario establecido para desarrollar la reunión del comité de archivo y allí se presentaran las observaciones o comentarios por parte de los integrantes del comité, respecto a los documentos,
|  |  | 2 Días | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental | Comunicación Oficial de Envío | Después de ser aprobados los documentos por parte del Comité Interno de Archivo, se envian mediante comunicación oficial al Archivo Distrital, para su aprobación e inclusión en su cronograma de transferencias secundarias de las Entidades Distritales, de acuerdo con la disponibilidad. El Archivo General de la Nación establecerá los estándares para la transferencia de documentos electrónicos de archivo, de forma que se asegure su integridad, autenticidad, preservación y consulta a largo plazo.
|  |  | 15 a 30 Días | Archivo de Bogotá | Archivo de Bogotá | Comunicación Oficial - Observaciones Archivo de Bogotá | El Archivo de Bogotá, informa mediante comunicación oficial si la solicitud de transferencia de la Entidad es viable o no y presentara las observaciones correspondientes a los documentos remitidos
|  |  | 5 Días | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental | Comunicación Oficial de Envío | En caso de necesitar realizar ajustes a los documentos presentados al Archivo de Bogotá estos se envían nuevamente mediante comunicación oficial
|  |  | 1 Hora | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental | Comunicación Oficial / Correo electrónico | De acuerdo con la programación establecida por el Archivo de Bogotá, mediante cronograma publicado se coordina con ellos como se va a realizar la entrega de la documentación a transferir y el medio de transporte.
|  |  | 8 Horas | Secretaría General Gestión Documental - Grupo Interdisciplinario de la Dirección del Archivo de Bogotá | Archivo de Bogotá y UMV | Acta de la Transferencia | El funcionario designado por el Archivo de Bogotá recibe la transferencia mediante el punteo de inventarios documentales, dejando como constancia acta de recepción de transferencia.
|  |  | 1 Día | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental | Acta de Transferencia | Como constancia de la transferencia se levantará un acta firmada por las entidades intervinientes y se adjuntará el inventario detallado, de conformidad con las normas expedidas por el Archivo General de la Nación.
|  |  | 1 Hora | Secretaría General Gestión Documental | Secretaría General Gestión Documental | Publicación en el pagina web | La UAERMV deberá publicar en su página web la información de la transferencia secundaria realizada al Archivo de Bogotá con el fin de que la ciudadanía tenga conocimiento de los documentos que ya no están en poder de la entidad.
La transferencias de documentos de conservación permanente sobre los cuales exista reserva o restricciones de acceso, solo podrá llevarse a cabo una vez haya cesado la reserva legal o la entidad a la que pertenecen los documentos, levante dicha reserva y autorice la consulta al público.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Proceso: |  |  | Aprobado:
Gloria Andrea Rojas López Sandra Catherinne Mancera Pineda Profesionales Proceso GDOC
Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG: |  | Firma: |  |  | Firma:
Christian Medina Fandiño Contratista / Proceso DESI |  | MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Secretaria General |  |  | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante Alta Dirección SIG
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Cargo |  | Firma
MARLENE BELLO CASTILLO |  |  | Lider Proceso Gestión Documental
JANIER ORLANDO MARTÍNEZ VELOZA |  |  | Profesional -Contratista
SANDRA CATHERINNE MANCERA PINEDA |  |  | Profesional -Contratista
GLORIA ANDREA ROJAS LÓPEZ |  |  | Profesional -Contratista
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | FECHA | APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG
1 | Se crea el procedimiento de conformidad con la caracterización establecida para el proceso de Gestión Documental |  |  |  | Agosto de 2019
INICIO
3, Realizar el diagnóstico pertinente de los documentos para conocer el estado de conservación y realizar los pasos operativos oportunos para el alistamiento
FIN
1
2, Evaluar los documentos que, por tabla de retención documental y tabla de valoración documental, cumplieron su tiempo de retención establecido en el Archivo Central
A
10. Programar la fecha de traslado de la documentación.
11, Realizar el traslado a las instalaciones del Archivo de Bogotá
8, Presentar al Archivo Distrital el plan de transferencias documentales y el informe técnico con sus respectivos anexos y aprobados por el Comité Interno de Archivo
12. Suscribir Acta de la Transferencia con el Archivo de Bogotá.
13. Difundir y Divulga el Acta e Inventario de la transferencia en la Página WEB de la entidad
7, Presentar al Comité Interno de Archivo el plan de transferencias documentales y el informe técnico para su aprobación.
4, Elaborar informe detallando los procesos técnicos de valoración y selección aplicados a los documentos a transferir.
6, Elaborar plan de transferencias documentales de acuerdo con los procedimientos y legislación establecida.
¿La transferencia Fué aprobada por el AB?
10
9. Realizar los ajustes necesarios de acuerdo con las observaciones del Archivo de Bogotá
SI
NO
1, Una vez se recepcionan las transferencias primarias los documentos se disponen para su administración y consulta en el Archivo Central
5, Consolidar el inventario documental y la base de datos con la descripción de los documentos a transferir, acorde con lo que establece el Archivo Distrital.
A
A
B
B

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
NO EDITAR
Solo para uso de Esri