## PR-002
| PROCESO MISIONAL |  |  |  | Código: | INFRA-PR-002
| PROCESO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Versión: | 2
| PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL |  |  |  | Fecha: | SEPTIEMBRE 2025
1. OBJETIVO
Intervenir las vías incluidas en la programación periódica de Intervención de los segmentos viales y de cicloinfraestructura contemplados en el listado general de priorizaciones del SIGMA, el cual es suministrado por la Subdirección de Planificación y de Conservación, así como las vías de situaciones imprevistas que dificulten la movilidad de apoyo interinstitucional y aquellas vías programadas por las diferentes estrategias de intervención definidas por la Dirección General.
2. ALCANCE
Inicia con la recepción del listado general de priorizaciones del SIGMA y/o solicitud de apoyo interinstitucional, realizando la verificación documental previa a la intervención, hasta consolidar el listado General de Priorizaciones y de solicitudes de apoyo interinstitucional realizadas.
3. DEFINICIONES
• Acción de Movilidad: se entiende por acción de movilidad el conjunto de actividades superficiales y temporales tendientes a solucionar y garantizar de forma provisional las condiciones de movilidad y seguridad vial que pueden ser causa o generar un accidente de tránsito. Dichos trabajos no implican la intervención de capas inferiores a la carpeta asfáltica, por lo cual no requieren diseño previo para su implementación. • Bacheo: la reconformación, el reemplazo o adición de material de base o subbase subyacente a la carpeta deteriorada (bacheo) cuando sea necesario. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. • Cambio de Carpeta: Conjunto de actividades superficiales que no compromete masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento vial, tendientes a lograr que se alcance el periodo de diseño o vida útil, conservando su condición de servicio. Transporte, colocación y compactación de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente • CIV: Código de identificación vial asignado a cada segmento vial por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. • Malla Vial Local: Es el Subsistema del Sistema de Movilidad de la Ciudad, que está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. • Malla Vial Rural: Vías que comunican los asentamientos humanos entre sí, entre veredas y con la ciudad. • PK_id calzada: Primary key identify (es el código del elemento calzada) • Mantenimiento Periódico: Conjunto de actividades superficiales que no comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que se alcance el período de diseño o vida útil, conservando su condición de servicio. Constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva. (Parcheo, Bacheo, Colocación de capas asfálticas no estructurales, Reconstrucción o reparación de losas) • Mantenimiento Rutinario: Conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura vial, constituyéndose en una práctica preventiva. Es un proceso continuo para mantener condiciones de movilidad seguras y cómodas en el proyecto vial. las actividades que contemplan el mantenimiento rutinario son las siguientes: sello de fisuras, sello de juntas, cambio de adoquines, limpieza de sumideros – superficial (cuando se requiera). El mantenimiento rutinario de ciclorrutas y bici carriles incluye sello de fisuras, limpieza de señalización y elementos canalizadores de ciclo infraestructuras, limpieza de obras de drenaje superficiales (cuando se requiere) y limpieza de superficie de rodadura. • Parcheo: El proceso de reparación en pequeñas áreas fracturadas de las carpetas asfálticas (parcheo) La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. • Programación: es la planificación, organización y administración de tareas y recursos necesarios para llevar a cabo una obra o labor. Normalmente con limitaciones de tiempo y costo. • Rehabilitación: Conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento. Algunas implican el retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo y otras buscan aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento. Normalmente, van asociados a la ampliación de los períodos de vida útil en su detalle, se debe hacer Estudios y Diseños. • Sello de Fisuras: Conjunto de actividades necesarias para sellar grietas que se presenten de forma aislada en carpetas de pavimentos asfálticos, con el propósito de evitar el ingreso de agua y cuerpos extraños, hacia las capas inferiores que conforman la estructura del pavimento, para evitar la posterior pérdida de resistencia, degradación y deterioro. • SIGMA: (Sistema de Información Geográfico Misional y de Apoyo). Es una plataforma de búsqueda y ubicación geográfica que contiene información de diagnóstico, priorización, programación e intervención de la malla vial del Distrito Capital. En este aplicativo se realizará el registro, consolidación y consulta de toda la información relacionada con la gestión de los segmentos viales priorizados, programados e intervenidos a través de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la Entidad.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO |  | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE |  | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Listado general de priorizaciones del Sistema de Información Geográfico Misional y de Apoyo - SIGMA y/o memorando recibido o solicitudes | Las ejecuciones dispondrán previo a la intervención de lo siguiente: 1. a. Listado General de Priorizaciones del SIGMA Actualizado (producto de la Priorización realizada bajo el Procedimiento de Evaluación de Vías) de la Subdirección de Planificación y de Conservación b. Estudios, diseños y documento en Excel con la información de los segmentos a intervenir, descargados del SIGMA (no aplica para bacheo, parcheo ni mantenimientos rutinarios) c. Si existen convenios interadministrativos base de datos de vías, se descarga el listado de priorizaciones generales del SIGMA Actualizado (producto de la Priorización realizada bajo el Procedimiento de Evaluación de Vías) de la Subdirección de Planificación y de Conservación d. Solicitudes de mantenimiento y/o apoyo interinstitucional que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad. e. Solicitud de cumplimiento de calidad por ejecuciones de la UMV, a través del memorando de la Subdirección de Planificación y de Conservación con el reporte de seguimiento para gestionar y conservar las vías. 2. Diagnóstico. (Formato digital Acta de Visita Técnica SMVL). No aplica para parcheo, bacheo, mantenimientos rutinarios. 3. Informe de visita técnica para intervención. (No aplica para Malla Vial Arterial - MVA como apoyo interinstitucional) 4. Programación de la obra. (Si se requiere).
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Asignación por el Sistema de Información Geográfico Misional y de Apoyo - SIGMA | Para lo programado: El responsable de cada frente descarga los siguientes documentos del SIGMA: a. Listado de CIV a intervenir b. Estudios y diseños de acuerdo al tipo de intervención c. Informe de visita técnica para intervención. Para las solicitudes de apoyo interinstitucional y demás solicitudes incluidas en el procedimiento de acciones de movilidad o mantenimiento rutinario de ciclo rutas y bici carriles: a. Listado de CIV a intervenir b. Informe de visita técnica para intervención. (No aplica para Malla Vial Arterial - MVA como apoyo interinstitucional)
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Correo electrónico y/o GDOC-FM-004 Formato Oficio | Se debe realizar la solicitud de la aprobación del PMT en los términos establecidos por la Secretaria Distrital de Movilidad - SDM A través del Sistema de Información Geográfico Misional y de Apoyo - SIGMA, se realiza la gestión por parte del director de obra de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura y la elaboración del PMT por parte del área encargada. Una vez se tenga respuesta por la SDM, se informa al director de obra a través del SIGMA. Nota: Previa a la intervención se debe contar con el PMT aprobado.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE |  | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Correo electrónico de solicitud de socialización. | Entregar a la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad la programación de vías a intervenir, para que el equipo de residentes sociales realice la respectiva gestión social en obra, de acuerdo al tipo de intervención. Nota: A través del Sistema de Información Geográfico Misional y de Apoyo - SIGMA, para los segmentos viales priorizados por la Subdirección de Planificación y de Conservación
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | INFRA-FM-004 Formato Informe de Topografía | Para las rehabilitaciones en flexible, rehabilitaciones en rígido, cambios de carpeta, cambio de losas o cuando aplique, se realiza levantamiento topográfico inicial y se obtiene la cartera de localización y replanteo.
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección Técnica de Producción e Intervención Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | INFRA-FM-001 Formato Programación Diaria de trabajo INFRA-FM-034 Formato Solicitud baños portátiles para frentes de obra y sedes GDOC-FM-005 Formato Memorando GREF-FM-001 Formato de movimientos de almacén | Elaborar las cantidades iniciales de obra que se requieren para la intervención programada, cuando aplique. Se debe verificar las solicitudes realizadas para el periodo y confirmar lo requerido para los segmentos viales y de Cicloinfraestructura a intervenir de manera oportuna. Para la solicitud de baños se tendrá en cuenta el procedimiento de solicitud y despacho de baños portátiles INFRA-PR-006, se remite mediante correo electrónico.
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección Técnica de Producción e Intervención Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad Comunicaciones | Correo electrónico INFRA--FM-001 Formato Programación Diaria de trabajo | La programación diaria se realiza por cada estrategia de intervención y tiene como objetivo realizar la solicitud o traslado de maquinaria y equipo, además de hacer la solicitud de mezcla asfáltica, concretos, granulares, entre otros para la jornada siguiente de la intervención. El formato INFRA-FM-001 se envía a los correos electrónicos institucionales de quienes les compete esta información (no es necesario imprimirla). • Subdirección de Intervención de la Infraestructura • Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad • Subdirección Técnica de Producción e Intervención • Comunicaciones Entre otros Se recibirán las programaciones diarias efectuadas por los residentes de las diferentes zonas y estrategias, a través de correo electrónico y/o WhatsApp (cuando se requiera por trámites de activación de credenciales).
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE |  | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección Técnica de Producción e Intervención | GDOC-FM-005 Formato Memorando GREF-FM-001 Formato de movimientos de almacén INFRA-FM-001 Formato Programación Diaria INFRA-FM-034 Correo electrónico para solicitud de baños y vigilancia | Se realiza la verificación de disponibilidad de todos los equipos e insumos requeridos para la ejecución por tipo de intervención.
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | INFRA-FM-006 Formato de Informe Diario de Trabajo por cuadrilla INFRA-FM-025 Formato de relación de elementos ambientales en obra | La señalización se debe implementar de acuerdo con los planos aprobados en el PMT. Se realiza de acuerdo con el Procedimiento de Gestión Ambiental en Obra INFRA-PR-005
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a), Topografo |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | INFRA-FM-004 Formato Informe de Topografía (cuando se requiera) INFRA-FM-006 Formato de Informe Diario de Trabajo por cuadrilla | Tener en cuenta los Instructivos del proceso de intervención de la malla vial, para cada tipo de Intervención.
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | GTHU-S-FM-007 Formato inspección general de seguridad y salud en el trabajo INFRA-FM-021 Formato de Gestión Social Adelantada INFRA-FM-035 Formato de Inspección ambiental | Los residentes sociales, ambientales y SST verificarán el cumplimiento e impacto generado en las obras.
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a), Topógrafo |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Bitácora o Correo electrónico y/o SIGMA | En caso de que las condiciones del terreno encontradas sean diferentes a las diagnosticadas inicialmente, se debe realizar requerimiento a la Subdirección de Planificación y de Conservación para que realice la actualización del diagnóstico.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE |  | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección de Planificación y de Conservación | Fichas técnicas, diseños, actualizados Bitácoras, actas de reunión o memorandos o correo electrónico y/o SIGMA | Informar a través del Sistema de Información Geográfico Misional y de Apoyo - SIGMA a la Subdirección de Planificación y de Conservación el requerimiento del cambio de diagnóstico, una vez recibido se realiza visita al segmento vial, de la cual se dejara registro en las fichas técnicas, diseños, bitácoras, actas de reunión, o memorandos de la Subdirección de Planificación y de Conservación
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Los instructivos y planes de calidad establecidos | Seguimiento y control de calidad a la ejecución de las intervenciones de acuerdo con las actividades, especificaciones generales y particulares del diseño y los Planes de Calidad, los cuales describen el desarrollo de cada una de las actividades y controles a tener en cuenta para cada tipo de intervención.
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | INFRA-FM-006 Formato Informe Diario de Trabajo por Cuadrilla INFRA-FM-007 Formato Informe Diario de Consolidación de Trabajo Realizado INFRA-FM-013 Formato Ficha de Cierre de Intervención INFRA-FM-031 Formato Digital - Plantilla para diligencias las cantidades de insumo | Durante el desarrollo de la obra y una vez finalizada la actividad diaria, diligenciar el formato de informe diario de trabajo por cuadrilla y entregarlo de acuerdo a los instructivos de trabajo. Realizar registro fotográfico antes, durante y después de la intervención del segmento vial. El ingeniero de apoyo adjunta en el CALIOPE el registro fotográfico y descarga el formato de ficha de cierre de intervención. Solicitar a el formato de costos por cada PK intervenido. Nota: Para las intervenciones por apoyo interinstitucional no se realiza Formato Ficha de cierre de intervención. Sin embargo, se requiere registro fotográfico del antes y después por cada PK intervenido.
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | INFRA-FM-018 Formato Encuesta de Satisfacción de grupos de valor (Formulario Forms) INFRA-FM-033 Formato de cierre ambiental de frente de trabajo | Cierre social: Se realiza de acuerdo con el procedimiento de gestión social en obra para cada tipo de intervención. Cierre ambiental: se realiza de acuerdo al procedimiento de gestión ambiental en obra. Para las rehabilitaciones, en caso que se presente una inconformidad frente a las condiciones ambientales de la vía intervenida, se realiza la solicitud inmediata para su mejoramiento.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE |  | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Hoja de vida | Se debe realizar la consolidación de la hoja de vida de acuerdo con los lineamientos contenidos en el INFRA-IN-014 Instructivo de recolección y consolidación de obras.
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Correo electrónico o Acta de Reunión Presentación Informe mensual | Los informes contendrán los resultados de los análisis de la ejecución y avance de las intervenciones asignadas. Esto incluirá: a. Control y avance de los segmentos asignados. b. Cambios de tipo de intervención (justificación). c. Cumplimiento de la programación periódica de Intervención. (incluir revisión en la diferencia de la duración de los tiempos de ejecución de las intervenciones vs los tiempos establecidos en la programación y seguimiento) d. Inconvenientes presentados en obra. e. Propuestas de solución y/o mejora.
|  |  | Profesional, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | Listado General de Priorizaciones Actualizado y de apoyo interinstitucional ejecutadas | El listado actualizado es la base para el seguimiento al cumplimiento de metas de las intervenciones ejecutadas por la UAERMV. Se incluirá fecha de intervención y tipo de intervención final
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  |  | Aprobado:
RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA JOAN MANUEL W. GAITAN FERRER Profesional Especializado / Proceso Intervención de la Infraestructura Contratista / Proceso Intervención de la Infraestructura |  | JULIO CESAR PINZÓN REYES |  |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
Acompañamiento Asesor OAP:
MARÍA NATALIA NORATO Contratista / Proceso Direccionamiento estratégico |  | Subdirector de Intervención de la Infraestructura |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia |  |  | Proceso
Sandra Fabiola Rodríguez Triviño |  |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura |  |  | Intervención de la Infraestructura
Mary Luz Mora Torres |  |  | Gerencia de Infraestructura Urbana | Contratista Gerencia de Intervención - GI |  | Intervención de la Infraestructura
Dory Elena Alvarado Boyacá |  |  | Gerencia de Infraestructura Urbana | Contratista Gerencia de Intervención - GI |  | Intervención de la Infraestructura
Estefany Martínez Morales |  |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura |  |  | Intervención de la Infraestructura
Lorena Morera Chacón |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Contratista Gerencia GASA |  | Intervención de la Infraestructura
Beatriz Elena Quintero |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Contratista Gerencia GASA |  | Intervención de la Infraestructura
Mauricio Diaz Rodríguez |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Contratista Gerencia GASA |  | Intervención de la Infraestructura
Andrea del Pilar Zambrano Barrios |  |  | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Contratista Gerencia GASA |  | Intervención de la Infraestructura
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | IMVI-PR-002 Levantamiento del Procedimiento |  |  |  | Octubre de 2009 | Jefe OAP
2 | IMVI-PR-002 Se Actualizó el procedimiento a la reforma administrativa de 2010 |  |  |  | 29 de abril de 2011 | Jefe OAP
3 | IMVI-PR-002 Se actualizaron las actividades y los formatos asociados |  |  |  | noviembre de 11 | Jefe OAP
4 | IMVI-PR-002 Se actualiza el procedimiento |  |  |  | 14 de Diciembre de 2012 | Jefe OAP
5 | IMVI-PR-002 Se ajustan las actividades del procedimiento teniendo en cuenta la normatividad vigente y las necesidades del proceso. |  |  |  | septiembre de 2016 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
6 | IMVI-PR-002 Se actualiza el procedimiento teniendo en cuenta las necesidades del proceso |  |  |  | septiembre de 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
7 | IMVI-PR-002 Se recodifica y actualiza el proceso debido a la solicitud de inclusión de actividades para el cumplimiento de las estrategias. |  |  |  | Noviembre de 2019 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación
8 | IMVI-PR-002 Se actualizan todas las actividades por inclusión de nuevas funciones a la Entidad. |  |  |  | Diciembre de 2022 | Juan Hernando Lizarazo Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
1 | INFRA-PR-002-V1 Se actualiza debido al rediseño institucional de la Entidad |  |  |  | Octubre de 2023 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | INFRA-PR-002-V2 Se ajustan algunas actividades del procedimiento teniendo en cuenta las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la OCI y las necesidades del proceso. |  |  |  | Septiembre de 2025 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
2. Asignar funciones al encargado para cada frente de obra a intervenir.
FIN
1
¿Se cuenta con todos los insumos y equipos para la intervención?
SI
NO
6
1. Recepcionar el listado general de priorizaciones del SIGMA y/o solicitud de mantenimiento y apoyo interinstitucional.
A
B
8. Ubicar la señalización correspondiente, proteger los sumideros, los individuos arbóreos y las zonas verdes.
9. Ejecutar los trabajos de acuerdo con los instructivos definidos para cada tipo de actividad.
11. Realizar a través del SIGMA el requerimiento a la Subdirección de Planificación y de Conservación para que realice la actualización del diagnóstico.
3. Solicitar y verificar la aprobación del PMT por parte de la Secretaria Distrital Movilidad.
A
4. Informar a la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad para que proceda a realizar la gestión social
5. Realizar levantamiento topográfico inicial.
6. Solicitar a los responsables los materiales, insumos, equipos, baños, vigilancia y ensayos de laboratorios de acuerdo al tipo de intervención que se requieran.
7. Realizar, consolidar y enviar la programación diaria de intervenciones.
¿Es necesario actualizar el diagnóstico inicial?
SI
NO
12
10. Verificar la implementación de la señalización PMT y emergencias , el uso de los elementos de protección personal e inspecciones SST ; identificar el impacto social y ambiental generado por la obra y diligenciar los formatos respectivos
17. Consolidar el listado General de Priorizaciones y de solicitudes de apoyo interinstitucional realizadas.
12. Realizar el seguimiento y control de calidad a la intervención de las obras.
C
13. Diligenciar los formatos de acuerdo a los instructivos de trabajo, durante la ejecución y registrarlos en SIGMA
14. Realizar cierre social y ambiental para verificar las condiciones con las que queda el segmento intervenido.
15. Consolidar las carpetas de las hojas de vida de los segmentos viales intervenidos.
16. Presentar en el comité técnico de intervención el informe mensual donde se consoliden las intervenciones realizadas.
A
B
C
D
D
Note on C19: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on H19: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C20: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on I22: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad

## Control cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | IMVI-PR-002 Levantamiento del Procedimiento | Octubre de 2009 | Jefe OAP
2 | IMVI-PR-002 Se Actualizó el procedimiento a la reforma administrativa de 2010 | 29 de abril de 2011 | Jefe OAP
3 | IMVI-PR-002 Se actualizaron las actividades y los formatos asociados | noviembre de 11 | Jefe OAP
4 | IMVI-PR-002 Se actualiza el procedimiento | 14 de Diciembre de 2012 | Jefe OAP
5 | IMVI-PR-002 Se ajustan las actividades del procedimiento teniendo en cuenta la normatividad vigente y las necesidades del proceso. | septiembre de 2016 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
6 | IMVI-PR-002 Se actualiza el procedimiento teniendo en cuenta las necesidades del proceso | septiembre de 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
7 | IMVI-PR-002 Se recodifica y actualiza el proceso debido a la solicitud de inclusión de actividades para el cumplimiento de las estrategias. | Noviembre de 2019 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación
8 | IMVI-PR-002 Se actualizan todas las actividades por inclusión de nuevas funciones a la Entidad. | Diciembre de 2022 | Juan Hernando Lizarazo Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
1 | INFRA-PR-002-V1 Se actualiza debido al rediseño institucional de la Entidad | Octubre de 2023 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | INFRA-PR-002-V2 Se ajustan algunas actividades del procedimiento teniendo en cuenta las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la OCI y las necesidades del proceso. (Se ajusta “3. Definiciones” con las mejoras del aplicativo SIGMA. Se ajusta la “Actividad 3” se pone como punto de control. Se elimina de la “Actividad 6” el registro en INFRA-FM-023 Control de Cantidades de Obra para Intervención y se elimina una observación). | Septiembre de 2025 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación