## PR-009
| PROCESO MISIONAL |  |  | Código: | INFRA-PR-009
| PROCESO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | Versión: | 1
| PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO |  |  | Fecha: | Julio de 2023
1. OBJETIVO
Ejecutar las obras de conservación necesarias para la circulación peatonal, rampas, andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales y pasos peatonales seguros, cuando se le requiera a la UAERMV priorizados por la Subdirección de Planificación y de Conservación.
2. ALCANCE
Realizar la recepción del memorando con el listado general de priorizaciones, consolidar los elementos viales de espacio público, ejecutar los trabajos de acuerdo con los diseños y/o especificaciones suministrados por la Subdirección de Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial, hasta actualizar el listado General de Priorizaciones con las actividades y la entrega de las hojas de vida de cada elemento vial de espacio público ejecutado.
3. DEFINICIONES
• ANDEN: Es una franja longitudinal de la vía urbana destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta. • ALAMEDA: es un lugar poblado de álamos, aunque también se usa para cualquier tipo de árboles. • CIRCULACIÓN PEATONAL: Es un espacio fluido y dinámico, que pretende mejorar los traslados de los peatones en la zona. Se involucra con el entorno de tal forma que no se vuelve un elemento invasivo, sino que integra todo su entorno. • ESPACIOS PEATONALES: Para los fines del presente Plan de Ordenamiento, los espacios peatonales están constituidos por los bienes de uso público destinados al desplazamiento, uso y goce de los peatones, y por los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el espacio urbano. Tienen como soporte la red de andenes, cuya función principal es la conexión peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la estructura urbana. • MANTENIMIENTO PERIÓDICO: Es una práctica preventiva o correctiva que comprende el desarrollo de actividades de conservación a intervalos variables entre tres y cinco años, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de llos elementos viales. • MANTENIMIENTO RUTINARIO: Conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura vial, constituyéndose en una práctica preventiva. Es un proceso continuo (a intervalos menores de un año) para mantener condiciones de movilidad seguras y cómodas en los elementos viales. • PK: Código de identificación vial asignado a cada elemento de un segmento vial (anden, calzada, separador, etc.) por el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU. • PROGRAMACIÓN: es la planificación, organización y administración de tareas y recursos necesarios para llevar a cabo una obra o labor. Normalmente con limitaciones de tiempo y costo. • SECCIÓN VIAL: Es la representación gráfica de una vía que esquematiza, en el sentido transversal al eje, sus componentes estructurales y de amoblamiento típicos. Las secciones viales para Malla Vial Local son: V-7, V-8 y V-9. • SEPARADORES: son elementos que separan dos o más calzadas de una vía. Sirven para delimitar sentidos viales, la velocidad permitida en calzada o separar modos de transporte entre motorizados y no motorizados. Estas se ubican paralelamente al eje de la calzada y su ancho suele ser continuo. • SIGIDU: Sistema de información Geográfica Del Instituto De Desarrollo Urbano. • SIGMA: (Sistema de Información Geográfico Misional y de Apoyo). Es una plataforma de búsqueda y ubicación geográfica de la Entidad, que contiene información de diagnóstico, priorización, programación e Intervención de la Infraestructura del Distrito Capital. • SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO: Es el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, y está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Subdirección de Planificación y de Conservación Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | INFRA-FM-009 Informe de Visita Técnica para intervención INFRA-FM-023 Control de Cantidades de Obra para Intervención | Previo a la intervención de Espacio Público se revisa que el memorando de la Subdirección de Planificación y de Conservación debe contener los siguiente: a. Memorando con listado general de priorizaciones, se debe verificar que el PK de espacio público a ejecutar debe estar incluido en este listado. (si aplica). b. Diagnóstico. (Formato digital Acta de Visita Técnica SMVL). No aplica mantenimientos rutinarios. c. Estudios y diseños de acuerdo al tipo de intervención de espacio público. (Si aplica). El equipo de trabajo de la Gerencia de Infraestructura Urbana realizará las siguientes actividades: a. Informe de visita técnica para intervención de espacio público. b. Formato de control de cantidades de obra para intervención. (si aplica) c. Programación de los elementos viales. (si aplica).
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Correo electrónico | El responsable de cada frente recibe los siguientes documentos: a) Listado de PK de espacio público a intervenir b) Programación de Obra c) Cantidades iniciales de obra d) Estudios y diseños de acuerdo al tipo de intervención. (si aplica) e) Informe de visita técnica para intervención.
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Correo electrónico institucional GDOC-FM-004 Oficio Entidad - Empresa | Se debe realizar la solicitud de la aprobación del PMT en los términos de la Secretaria Distrital de Movilidad.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a), Profesional Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Correo electrónico institucional | Entregar vía correo electrónico institucional a la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad la programación de elementos viales de espacio público a intervenir, para que el equipo de residentes sociales realice gestión social en obra de acuerdo al tipo de intervención.
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | INFRA-FM-004 Informe de Topografía | Se realiza levantamiento topográfico inicial de acuerdo con el tipo de intervención de espacio público. (si aplica)
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección de Planificación y de Conservación Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | GDOC-FM-005 Memorando Interno GREF-FM-001 Movimientos de almacén INFRA-FM-001 Programación Diaria Correo electrónico institucional INFRA-FM-034 Solicitud prestamo de baños portatiles | Inicialmente se debe verificar las solicitudes realizadas por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura para el periodo y confirmar lo requerido para los elementos viales de espacio público a intervenir de manera próxima. Para la solicitud de baños por parte de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura se tendrá en cuenta el procedimiento de solicitud y despacho de baños portátiles INFRA-PR-006, dicha solicitud no se imprime se envía mediante correo electrónico a la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad. Recopilar los informes de resultados (si aplica) de los ensayos de laboratorio correspondientes a cada tipo de intervención de espacio público.
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección de Producción y Apoyo Logístico Subdirección de Planificación y de Conservación Comunicaciones | INFRA-FM-001 Programación Diaria | La programación diaria se realiza por cada estrategia de intervención y tiene el objetivo de dar a conocer los elementos viales que se encuentran en ejecución y realizar la solicitud o traslado de maquinaria y equipo, además de hacer la solicitud de insumos (concreto hidráulico, material de ferretería, granulares, entre otros) para la jornada siguiente de la intervención. El formato INFRA-FM-001 se envía a los correos electrónicos institucionales de quienes les compete esta información (no es necesario imprimirla). • Subdirección de Planificación y de Conservación • Subdirección de Producción e Intervención • Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad Entre otros Verificar que los elementos viales estén priorizados por parte de la Subdirección de Planificación y de Conservación, actividad de control.
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección de Planificación y de Conservación |  | Se establece si se cuenta con todos los insumos requeridos para la intervención
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a), Profesional Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | INFRA-FM-006 Informe Diario de Trabajo por cuadrilla INFRA-FM-036 Relación de elementos ambientales en obra GTHU-S-FM-001 Inicio de frente de obra | En la Gestión SST, verifica el permiso correspondiente al tipo de intervención y se verifica la implementación correcta del PMT. En la Gestión ambiental, se verifica la implantación de la protección de los sumideros, los individuos arbóreos y zonas verdes presentes en los frentes a intervenir. Nota: En la gestión SST y la ambiental, se actúa de acuerdo a lo establecido cada procedimiento y manual establecido para tal fin en SISGESTIÓN.
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a), Topógrafo | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección de Planificación y de Conservación | INFRA-FM-004 Informe de Topografía INFRA-FM-006 Informe Diario de Trabajo por cuadrilla | Se ejecutan los elementos viales de espacio público de acuerdo con los diseños y/o especificaciones suministrados por la Subdirección de Planificación y de Conservación (Si aplica).
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a), Profesional Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad | GTHU-S-FM-007 Inspección general de seguridad y salud en el trabajo GTUH-S-FM-009 Inspección uso de EPP INFRA-FM-021 Gestión social adelantada. INFRA-FM-035 Inspección ambiental | En la Gestión SST, se realizan recorridos dentro del FO verificando la correcta implementación del PMT y se realiza verificación del uso correcto de los EPP. En la gestión Social, se realiza acompañamiento en los FO con el fin de verificar presencia de novedades con la comunidad. En la Gestión ambiental, se realiza el acompañamiento a los FO con el fin verificar la implementación de las medidas ambientales y generar acciones correctivas en caso de ser necesarias. Nota: En la gestión SST, social y la ambiental, se actúa de acuerdo a lo establecido cada procedimiento y manual establecido para tal fin en SISGESTIÓN.
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a), Topógrafo | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección de Planificación y de Conservación | Bitácora o Correo electrónico institucional | En caso de que las condiciones del terreno encontradas son diferentes a las diagnosticadas inicialmente, se debe realizar requerimiento a la Subdirección de Planificación y de Conservación para que realice actualización y ajuste respectivo del diagnóstico (Si aplica).
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Fichas técnicas, diseños, actualizados Bitácoras, actas de reunión o memorandos o correo electrónico | La Subdirección de Planificación y de Conservación una vez recibido el requerimiento realiza visita al elemento vial de espacio público, del cual se dejara registro en las fichas técnicas, diseños, bitácoras, actas de reunión, o memorandos de la Subdirección.
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) Profesionales de Calidad | Subdirección de Intervención de la Infraestructura. Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | INFRA-FM-010 Acta de visita de obra | Se realiza seguimiento y control de calidad a la ejecución de la intervención de los elementos viales de espacio público de acuerdo con las actividades, especificaciones generales y particulares del diseño.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | INFRA-FM-006 Informe Diario de Trabajo por Cuadrilla INFRA-FM-007 Informe Diario de Consolidación de Trabajo Realizado INFRA-FM-013 Ficha de Cierre de Intervención | Durante el desarrollo del elemento vial de espacio público y una vez finalizada la actividad, diligenciar el formato de informe diario de trabajo por cuadrilla y entregarlo de acuerdo a los instructivos de trabajo. Realizar registro fotográfico durante la intervención del elemento vial y una vez finalizada la intervención, diligenciar el formato de ficha de cierre de intervención.
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | INFRA-FM-018 Encuesta de Satisfacción grupos de valor. INFRA-FM-033 Cierre ambiental de frente de trabajo | Cierre social: Se realiza de acuerdo con el procedimiento de gestión social en obra para intervenciones de espacio público.(INFRA-PR-008) Cierre ambiental: Se realiza de acuerdo al procedimiento de gestión ambiental en obra.
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Hoja de vida | Se debe realizar la consolidación de la hoja de vida de acuerdo con los lineamientos contenidos en el INFRA-IN-014 Instructivo de recolección y consolidación de obras.
|  |  | Profesional Intervención, Contratista o Servidor(a) Público(a) Designado(a) | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural | Listado general de priorizaciones actualizado. hojas de vida | Se actualiza el listado General de Priorizaciones con las actividades y la entrega de las hojas de vida de cada elemento vial de espacio público ejecutado. El listado actualizado es la base para el seguimiento a la calidad de las intervenciones ejecutadas por la UAERMV.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
LIZETH ZORANY PARDO TORRES Contratista / Proceso Intervención de la Infraestructura |  | JULIO CESAR PINZÓN REYES |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
Acompañamiento Asesor OAP:
MARÍA NATALIA NORATO Contratista / Proceso Direccionamiento estratégico |  | Subdirector de Intervención de la Infraestructura |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
Carlos Roberto Cataño Akvarez |  |  | Gerencia de Infraestructura Urbana | Intervención de la Infraestructura
Karina Alexandra Cardona Navarro |  |  | Gerencia de Infraestructura Urbana | Intervención de la Infraestructura
Sandra Fabiola Rodriguez Triviño |  |  | Subdirección de Intervención de Infraestructura | Intervención de la Infraestructura
Andrea del pilar prada |  |  | Gerencia de Infraestructura Urbana | Intervención de la Infraestructura
Miguel Angel Rojas Bayona |  |  | Gerencia de Infraestructura Urbana | Intervención de la Infraestructura
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | IMVI-PR-009-V1 El proceso de Intervención de la Infraestructura elabora levantamiento de procedimiento, de acuerdo con la inclusión de las nuevas actividades asignadas en el Plan de Desarrollo. |  |  | 2021-11-01 | DIANA MARCELA REYES TOLEDO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | INFRA-PR-009 Se actualiza teniendo en cuenta el rediseño institucional de la Entidad y la actualización del mapa de procesos |  |  | 2023-07-01 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
2. Asignar actividades a los profesionales encargados para la ejecución de cada elemento vial de espacio público a intervenir.
FIN
1
¿Se cuenta con todos los insumos y equipos para la intervención?
SI
NO
6
1. Realizar la recepción del memorando con el listado general de priorizaciones de Espacio Público.
A
8. Ubicar la señalización PMT, proteger los sumideros, los individuos arbóreos y las zonas a intervenir.
9. Ejecutar los trabajos de acuerdo con los diseños suministrados por la Subdirección de Planificación y de Conservación
11.Realizar el requerimiento a la SMVL para que realice la actualización del diagnostico.
3. Solicitar la aprobación del PMT por parte de la Secretaria Distrital Movilidad.
A
4. Informar a la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad para que proceda a realizar la gestión social
5. Realizar la localización y replanteo de intervención de espacio público.
6. Solicitar los materiales, equipos, baños y vigilancia de acuerdo al tipo de intervención de espacio público que se requieran.
7. Realizar, consolidar y enviar la programación diaria de las intervenciones de espacio público.
B
¿Es necesario actualizar el diagnostico inicial?
SI
NO
12
10. Verificar la señalización, el uso de los elementos de protección personal, e identificar el impacto social y ambiental generado por los elementos viales.
16. Actualizar el listado General de Priorizaciones con las actividades y la entrega de las hojas de vida de cada elemento vial de espacio público ejecutado.
12. Realizar el seguimiento y Control de Calidad a la intervención de los elementos viales de espacio público
C
13. Diligenciar los formatos de acuerdo a los instructivos de trabajo, durante la ejecución de los elementos viales.
14. Realizar cierre social y ambiental para verificar las condiciones con las que queda el elemento vial de espacio público intervenido.
15. Consolidar las carpetas de las Hojas de Vida de los elementos viales de espacio público intervenidos.
A
B
C
Note on C18: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E18: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H18: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C19: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E19: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.