## Observaciones OAP
| TIPO DE PROCESO MISIONAL |  |  | Código: | INFRA-PR-015
| PROCESO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | Versión: | 1
| PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN DE REPORTES PARA PROYECTOS MISIONALES |  |  | Fecha: | 2024-03-01
1. OBJETIVO
Orientar y ejecutar acciones de captación de información, segumiento, control, consolidación y reporte de magnitud fisica y presupuestal de los proyectos misionales de la UAERMV, de acuerdo con las directrices y requerimientos de los entes rectores de la planeación y la programación presupuestal en el Distrito Capital.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con el recibo (de?) por parte de la Gerencia de Intervención Urbana (y lo rural?), de la información generada desde los puntos de intervención en los diferentes frentes de obra, contando con una llave principal (PK) y un Código de Identificación Vial (CIV) de cada segmento vial, con el fin de plasmar los datos detallados de las iniciativas priorizadas para dar cumplimiento con el Plan de Desarrollo. Esta información se recibe previamente digitalizada y consolidada en los sistemas implementados por la entidad, haciendo las revisiones en los diferentes instancias, controlando las metas e indicadores de evaluación de las iniciativas, incluyendo acciones de programación, reprogramación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión, y finalizando con la publicación y archivo de los informes asociados que son entregados a la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de realizar el respectivo reporte oficial a las plataformas tanto distritales como nacionales.
3. DEFINICIONES
•CAMBIO DE CARPETA: Comprende el retiro y reemplazo de la carpeta asfáltica existente en la totalidad del segmento vial que se necesite, de acuerdo con el diseño de pavimentos.
•REHABILITACIÓN PARCIAL : Se refiere exclusivamente al mejoramiento de la capacidad estructural del pavimento. Dentro de estas intervenciones se pueden incluir proyectos de parcheo, recuperación de la capa de rodadura, reconstrucción sectorizada de la estructura de pavimento máximo hasta la primera capa granular de la estructura subyacente a la capa asfáltica, demarcación.
•REHABILITACIÓN TOTAL : Hace referencia a la recuperación de las condiciones iniciales del proyecto, en todas las dimensiones: geométrica, urbanística, arquitectónica y de redes. Incluye temas de reconformación de alineamientos geométricos, estudios de tránsito, retiro, redimensionamiento y reemplazo total de la estructura de pavimento, reconstrucción de andenes, reemplazo de mobiliario urbano y, si se requiere, rediseño de redes.
•CONSERVACIÓN: De acuerdo con los establecido por el Instituto de Desarrollo Urbano, los proyectos de conservación incluyen actividades que pueden ser orientadas a garantizar que se cumpla con el período de vida útil o a ampliar un nuevo período. Este tipo de proyectos abarca las categorías de rehabilitación, mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico.
•MANTENIMIENTO RUTINARIO: Conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura vial, constituyéndose en una práctica preventiva. Es un proceso continuo (a intervalos menores de un año) para mantener condiciones de movilidad seguras y cómodas en el proyecto vial. Sello de fisuras y sello de juntas
•MANTENIMIENTO PERIÓDICO: Es una práctica preventiva o correctiva que comprende el desarrollo de actividades de conservación a intervalos variables entre tres y cinco años, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y por fenómenos climáticos. Podrá contemplar además la construcción de algunas obras de drenaje menores y de protección faltantes en la vía. Entre las actividades de mantenimiento figuran: recuperación de pavimento (colocación de capas asfálticas no estructurales), parcheo, bacheo, reposición de la estructura de pavimento (no comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento), reconstrucción o reparación de losas.
•HISTORIAL DE LA GESTIÓN DE SIGMA: Es una opción de SIGMA en el cual se puede consultar toda la trazabilidad de un segmento vial en lo referente a la gestión que desde la UAERMV se le ha realizado.
• SIGMA: Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo.
•VISITA TÉCNICA: Actividad que realiza un ingeniero de la SMVL en la que evalúa por medio de diagnostico visual la condición superficial de un pavimento y se registran factores referentes al entorno de dicho segmento vial como lo son falta de sumideros, tránsito de rutas de transporte, afectaciones al pavimento por causas externas, entre otros.
•CIV: Código de identificación vial asignado a cada segmento vial por el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU.
•COSTO DIRECTO: Son todos los costos atribuibles a la construcción que quedan involucrados en la obra. Estos se dividen en tres grandes grupos: materiales, mano de obra y equipo
•ELEMENTO PEP: Elemento de plan de estructura del proyecto
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, Subdirección de Producción y Apoyo Logístico. |  | Recibir la información registrada en el Sistema de Información Georreferenciada de la entidad. Usuarios autorizados en el Sistema de Información Georreferenciada de la entidad. | el registro es el correo de notificación y la observacion es indicando que se genera en los usuarios autorizados.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, Subdirección de Producción y Apoyo Logístico. |  | El personal designado por la gerencia del proyecto hace una revisión de la información recibida por los profesionales de apoyo en los documentos físicos recolectados en obra y subidos al Sistema de Información Georreferenciada de la entidad. Solicitud de corrección a través de correo electrónico. | el registo es lo qu se hace en SIGMA Cotejar lo físico con lo digital?
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, Subdirección de Producción y Apoyo Logístico. |  | Una vez validada la información se le da aprobación o se devuelve para ser corregida por los generadores de la información.
|  |  | Profesionales designados por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, y la Subdirección de Planificación y de Conservación. | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, y la Subdirección de Planificación y de Conservación. | Informe a través de correo electrónico | Este proceso se realiza entre la Subdirección de Intervención de la Infraestructura y la Subdirección de Planificación y de Conservación, con el fin de revisar que los segmentos ejecutados en el respectivo período correspondan en su tipo de actividad a lo que fue diagnosticado y que dichos segmentos hayan sido priorizados. En caso de que la actividad ejecutada sea diferente a lo que indicaba el diagnóstico, los ajustes se hacen directamente en el sistema de información por parte de los directores de obra, con excepción de las actividades de rehabilitación, cambio de carpeta, fresado estabilizado y en general aquellas que requieren de diseño, las cuales deben ser validadas por los especialistas de la Subdirección de Planificación y de Conservación. Por otra parte, en el caso de que algún segmento no haya sido priorizado quedaría pendiente, hasta que se surta la gestión de priorización. Adicionalmente, el reporte de los segmentos consolidados queda disponible en el sistema de información para consulta por parte de los interesados autorizados. Finalmente, la Subdirección de Intervención de la Infraestructura genera los reportes oficiales para la entidad.
Una vez validada la información se le da aprobación o se devuelve para ser corregida por los generadores de la información.
|  |  | Profesionales designados por las subdirecciones técnicas y la gerencia del proyecto | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural | Correo electrónico | Una vez la información haya sido revisada por parte del personal designado, este la envía a la gerencia del proyecto para que sea organizada y consolidada. | Ampliar la observación
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Gerencia del proyecto | Se solicitan los informes cualitativos a través de correo electrónico. | El personal designado por la gerencia del proyecto, recopila y organiza la información proveniente de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, y solicita la información presupuestal y la información cualitativa de todas las áreas que intervienen en la ejecución de los segmentos. La información cualitativa se solicita a tráves de correo electrónico a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, la Subdirección de Planificación y de Conservación, Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Inovación y la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad. Toda esta información se consolida en la Gerencia del Proyecto.
|  |  | Personal designado por las subdirecciones técnicas y la gerencia del proyecto para los siguientes componentes: - Avance presupuestal - Avance de metas - Avance de priorizaciones - Gestión Ambiental y Social - Gestión de Laboratorio - Producción de mezclas - Control de Maquinaria | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico, Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad, Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación, Gerencia de Producción, Gerencia de Maquinaria y Equipos. | DES-FM-024 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos. Correo electrónico mensual con la información presupuestal | Cada una de las dependencias responsables ya descritas, envía a la gerencia del proyecto, la pestaña "Actividades" del formato DES-FM-024-V1 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos, diligenciada con la información correspondiente al mes en el que se está haciendo el reporte y acumulado de toda la vigencia. La información presupuestal se recibe por correo electrónico que resumen la gestión de presupuesto del mes y la acumulada de toda la vigencia, en cuanto vigencias, reservas y pasivos, indicando fuentes de financiación y elementos PEP. Toda esta información se consolida en la Gerencia del Proyecto.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Gerencia del proyecto | DES-FM-024-V1 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos. Correo electrónico dirigido al Gerente del Proyecto. Cargue al sharepoint de la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | Una vez diligenciado en su totalidad el informe de avance mensual en el DES-FM-024-V1 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos se envía para revisión al Gerente del Proyecto, junto con un archivo auxiliar con información desagregada por metas. Igualmente se alimenta el sharepoint de la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico con esta información, la cual se irá actualizando de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia del Proyecto
|  |  | Gerente del Proyecto Misional | Gerencia del proyecto, Oficina Asesora de Planeación | DES-FM-024-V1 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos. Correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Planeación | El Gerente del Proyecto envía a través de correo electrónico, el formato DES-FM-024-V1 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos al personal delegado por la Oficina Asesora de Planeación para el cargue en las plataformas oficiales del distrito y la nación.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Subdirección de Producción y Apoyo Logístico, Subdirección de Planificación y Conservación | Envío de plantillas soporte a través del sistema de correspondencia Orfeo | Junto con los informes de avance descritos en el paso anterior, la gerencia del proyecto junto con las subdirecciones técnicas, remiten a través del sistema de correspondencia Orfeo, las plantillas que rcopilan toda la información de avance, que contienen datos como metas ejecutadas, número de huecos, localidades intervenidas, convenios, programas, estrategias entre otros y que concuerda con los datos presentados en el formato DES-FM-024-V1 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad, Subdirección de Planificación y de Conservación, Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación, Subdirección de Producción y Apoyo Logístico, Gerencia de Producción, Gerencia de Maquinaria y Equipos. | Actas de Comités Técnicos | La gerencia del proyecto o el personal designado, puede intervenir como invitado (a) a los Comités Técnicos, para generar alertas o mencionar situaciones de especial interés, que permitan tomar decisiones por parte de las subdirecciones técnicas y la Dirección General en la ejecución, control y reporte de las intervenciones que hacen parte de la misión de la entidad.
REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
Roland Steve Hawkins Castañeda Contratista Subdirección de Producción y Apoyo Logístico
Acompañamiento Asesor OAP: |  | NOMBRE: Edgar Alonso Forero Castro |  | NOMBRE: Edgar Alonso Forero Castro
María Natalia Norato Mora Contratista - Oficina Asesora de Planeación - Proceso Planeación Estratégica |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participó en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
Cinthya Mabel Castañeda Mancera |  |  | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico
Flor Ángela Moreno Páez |  |  | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico
Gloria Amorocho Prados |  |  | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico
Juan Pablo Ospina Puerta |  |  | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | En cumplimiento del plan de mejoramiento formulado en atención a la auditoría interna al proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá" se crea el procedimiento "consolidación de reportes para proyectos misionales" |  |  | 2024-03-05 | Edgar Alonso Forero Castro Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
1
A
4. Enviar la información a la Gerencia del Proyecto para el control de de Costos Directos y magnitudes físicas
2. Hacer las validaciones de magnitud de metas físicas y especificaciones de intervención, de la información que se recibe de parte de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura.
5. Solicitar los informes cualitativos del avance en la ejecución de las obras, así como el avance presupuestal de los proyectos.
7. Diligenciar el DES-FM-024 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos y enviar al Gerente del Proyecto.
8. Enviar informe del plan de acción de los proyectos de inversión misionales a la Oficina Asesora de Planeación para su reporte en los sistemas oficiales distritales y nacionales.
FIN
3. Revisar conjuntamente entre la Subdirección de Intervención de la Infraestructura y la Subdirección de Planificación y de Conservación, para determinar la viabilidad del reporte de cada segmento, teniendo en cuenta la priorización y la correcta aplicación de los tipos de actividad ejecutada.
¿Se requieren correcciones?
SI
6. Enviar la información presupuestal y los informes cualitativos de las diferentes dependencias que intervienen en todo el proceso de ejecución, control y reporte de los proyectos misionales, para el periodo correspondiente
9. Analizar los datos y generar las alertas, acerca del cumplimiento de metas y avance presupuestal, en el comité de planificación produccion e intervencion.
9. Enviar a la Oficina Asesora de Planeación, planillas soporte del plan de acción, consolidado por parte de la gerencia del proyecto con aporte de todas las Subdirecciones Técnicas, y la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad.
1. Recibir la información de las intervenciones adelantadas en los frentes de obras a través del Sistema de Información Georreferenciada de la entidad.
¿Se requieren correcciones?
1
SI
NO
2
NO
A
A
Note on C27: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E27: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on C28: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E28: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on G29: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H29: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad

## DESI-PR versión29_05_2024
| TIPO DE PROCESO MISIONAL |  |  | Código: | INFRA-PR-015
| PROCESO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | Versión: | 1
| PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN DE REPORTES PARA PROYECTOS MISIONALES |  |  | Fecha: | 2024-05-01
1. OBJETIVO
Ejecutar acciones de segumiento, control y consolidación para el reporte de magnitud fisica y presupuestal de los proyectos misionales de la UAERMV, de acuerdo con las directrices y requerimientos de los entes rectores de la planeación y la programación presupuestal en el Distrito Capital.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con el recibo de la información de las intervenciones realizadas en cada uno de los frentes de obra, contando con la identificación tanto del Primary Key - PK y el Código de Identificación Vial - CIV de cada segmento, esta información contiene los datos detallados de las intervenciones priorizadas, programadas y ejecutadas, la cual ha sido digitalizada, consolidada y revisada a través de los sistemas implementados por la entidad, para dar cumplimiento a las metas y el presupuesto asignado a los proyectos de inversión misionales. Adicionalmente, incluye acciones de programación, reprogramación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión misionales
3. DEFINICIONES
•CAMBIO DE CARPETA: Comprende el retiro y reemplazo de la carpeta asfáltica existente en la totalidad del segmento vial que se necesite, de acuerdo con el diseño de pavimentos.
•REHABILITACIÓN PARCIAL : Se refiere exclusivamente al mejoramiento de la capacidad estructural del pavimento. Dentro de estas intervenciones se pueden incluir proyectos de parcheo, recuperación de la capa de rodadura, reconstrucción sectorizada de la estructura de pavimento máximo hasta la primera capa granular de la estructura subyacente a la capa asfáltica, demarcación.
FRESADO ESTABILIZADO: Es la ejecución de las diferentes actividades de mantenimiento y rehabilitación vial, utilizando para la capa de rodadura, el material asfáltico que obtiene la Unidad de Mantenimiento Vial, UMV, como producto de mezclar el pavimento reciclado triturado con la emulsión asfáltica que lo estabiliza.
• SIGMA: Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo que permite consolidar toda la información de las vías en una base de datos para agilizar el diagnóstico de estos
•CIV: Código de identificación vial asignado a cada segmento vial por el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU.
•COSTO DIRECTO: Son todos los costos atribuibles a la construcción que quedan involucrados en la obra. Estos se dividen en tres grandes grupos: materiales, mano de obra y equipo
•ELEMENTO PEP: Elemento de plan de estructura del proyecto
PK: Primary Key: Es un código de identificación ÚNICO que se asigna a cada elemento del inventario vial de la ciudad ya sea vía, andén, bahía, separador, calzada u otro, el cual se diferencia del Código de Identificación Vial-CIV ya que este último puede abarcar varios elementos de un mismo segmento vial.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Infraestructura Urbana Gerencia de Infraestructura Rural Subdirección de Producción y Apoyo Logístico. | INFRA-FM-007 Formato informe diario consolidado de trabajo realizado. INFRA-FM-006 Formato Informe diario trabajo por cuadrilla Validación en SIGMA | El personal designado por la gerencia del proyecto hace una revisión de la información recibida de los profesionales de apoyo, a través del sistema de información geográfica de la entidad, validando que la información digital se haya cargado completa (incluyendo imágenes de antes y después). La información ha validar corresponde a materiales, unidades ejecutoras, actividades (excavación, demolición, perfilaciones etc.), áreas intervenidas y topográfias.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, Subdirección de Producción y Apoyo Logístico. |  | Una vez validada la información se le da aprobación o se devuelve para ser corregida por los generadores de la información.
|  |  | Profesionales designados por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, y la Subdirección de Planificación y de Conservación. | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, y la Subdirección de Planificación y de Conservación. | Validación en SIGMA actualizada Aplicativo CALIOPE | La Subdirección de Intervención de la Infraestructura y la Subdirección de Planificación y de Conservación, revisan que los segmentos ejecutados en el respectivo período correspondan en su tipo de actividad a lo que fue diagnosticado y que dichos segmentos hayan sido priorizados. En caso de que el tipo de intervención ejecutada sea diferente a lo que indicaba el diagnóstico, los ajustes se hacen directamente en el sistema de información geográfica de la entidad; por parte de los directores de obra y en general aquellas que requieren de diseño, las cuales deben ser validadas por los especialistas de la Subdirección de Planificación y de Conservación. La información de los segmentos consolidados queda disponible en el aplicativo CALIOPE de la entidad para consulta por parte de los interesados autorizados.
Una vez validada la información se le da aprobación o se devuelve para ser corregida por los generadores de la información.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico. | Aplicativo CALIOPE | Unas vez revisada y aprobada la información se envia el consumo de insumos, bienes y servicios usados en cada segmento vial intervenido, donde se dejan plasmadas las características detalladas de los mismos; esta información queda tramitada de manera digital en el sistema de información geográfica de la entidad
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | Correo electrónico Institucional. | Se solicita a tráves de correo electrónico la información cualitativa y cuantitativa a la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, la Subdirección de Planificación y de Conservación, Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Inovación y la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad. La información solicitada corresponde al diligenciamiento de la pestaña "Actividades" del formato DES-FM-024 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos donde quedará plasmado el avance de magnitud física, presupuestal, porcentual, logros alcanzados, retrasos, dificultades y planteamiento de posibles soluciones.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico, Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad, Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación, Gerencia de Producción, Gerencia de Maquinaria y Equipos. | DES-FM-024 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos. Correo electrónico mensual con la información presupuestal | Cada una de las dependencias, envía a la gerencia del proyecto, la pestaña "Actividades" del formato DES-FM-024 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos, diligenciada con la información correspondiente al mes en el que se está haciendo el reporte y acumulado de toda la vigencia. La información presupuestal se recibe por correo electrónico por parte de los profesionales designados por el gerente del proyecto donde se resume la gestión de presupuesto del mes y la acumulada de toda la vigencia, en cuanto a compromisos y giros de vigencia, reservas y pasivos, indicando fuentes de financiación y elementos PEP. Toda esta información se consolida en la Gerencia del Proyecto.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | Formato DES-FM-024 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos. Correo electrónico dirigido al Gerente del Proyecto. Cargue al sharepoint de la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico | Una vez diligenciado en su totalidad el informe de avance mensual en el formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos, se envía para revisión al Gerente del Proyecto, junto con un archivo auxiliar con información desagregada por metas. Igualmente se alimenta el sharepoint de la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico con esta información, la cual se irá actualizando de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia del Proyecto.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico. |  | Una vez validada la información se le da aprobación o se devuelve para ser ajustada por los consolidadores de la información.
|  |  | Gerente del Proyecto | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico, Oficina Asesora de Planeación | DES-FM-024 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos. Correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Planeación | El Gerente del Proyecto envía a través de correo electrónico, formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos al personal delegado por la Oficina Asesora de Planeación para el trámite correspondiente.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Subdirección de Producción y Apoyo Logístico, Subdirección de Planificación y Conservación | GDOC-FM-005 Formato memorando interno Envío de plantillas soporte a través del sistema de correspondencia Orfeo | La gerencia del proyecto junto con las subdirecciones técnicas, remiten a través del sistema de correspondencia Orfeo, las plantillas que recopilan toda la información de avance, que contienen datos como metas ejecutadas, número de huecos, localidades intervenidas, convenios, programas, estrategias, emergencias, barrios, población beneficiada, segementos intervenidos, entre otros y que concuerda con los datos presentados en el formato DES-FM-024 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos.
|  |  | Profesionales designados por la gerencia del proyecto | Subdirección de Intervención de la Infraestructura, Gerencia de Infraestructura Urbana, Gerencia de Infraestructura Rural, Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad, Subdirección de Planificación y de Conservación, Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación, Subdirección de Producción y Apoyo Logístico, Gerencia de Producción, Gerencia de Maquinaria y Equipos. | Actas de Comités Técnicos | La gerencia del proyecto o el personal designado, puede intervenir como invitado (a) a los Comités Técnicos, para generar alertas o mencionar situaciones de especial interés, que permitan tomar decisiones por parte de las subdirecciones técnicas y la Dirección General en la ejecución, control y reporte de las intervenciones que hacen parte de la misión de la entidad.
REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  |  | Aprobado:
Roland Steve Hawkins Castañeda Contratista Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |  | Julio Cesar Pinzón Reyes Andrés Mauricio de Ávila Hernández |  |  | Edgar Alonso Forero Castro
Acompañamiento Asesor OAP:
María Natalia Norato Mora Contratista - Oficina Asesora de Planeación - Proceso Planeación Estratégica |  | Subdirector de Intervención de la Infraestructura Subdirector de Producción y Apoyo Logístico (E) |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participó en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia |  | Proceso
Cinthya Mabel Castañeda Mancera |  |  | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |  | Proceso Intervención de la Infraestructura
Flor Ángela Moreno Páez |  |  | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |  | Proceso Intervención de la Infraestructura
Gloria Amorocho Prados |  |  | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |  | Proceso Intervención de la Infraestructura
Juan Pablo Ospina Puerta |  |  | Subdirección de Producción y Apoyo Logístico |  | Proceso Intervención de la Infraestructura
Sandra Fabiola Rodriguez Triviño |  |  | Gerencia de Infraestructura Urbana |  | Proceso Intervención de la Infraestructura
Carol Dayana Franco Chacon |  |  | Gerencia de Infraestructura Urbana |  | Proceso Intervención de la Infraestructura
Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta |  |  | Gerencia de Infraestructura Urbana |  | Proceso Intervención de la Infraestructura
Lizeth Zorany Pardo Torres |  |  | Subdirección de Intervención de la Infraestructura |  | Proceso Intervención de la Infraestructura
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | En cumplimiento del plan de mejoramiento formulado en atención a la auditoría interna al proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá" se crea el procedimiento "consolidación de reportes para proyectos misionales" |  |  | 2024-05-01 | Edgar Alonso Forero Castro Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
1
A
3. Enviar la información relacionada con el consumo de insumos, bienes y servicios usados en cada segmento vial intervenido a la Gerencia del Proyecto.
1. Hacer las validaciones de magnitud de metas físicas y especificaciones de intervención, de la información que se recibe de parte de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura.
4. Solicitar a las dependencias involucradas la información correspondiente al avance cualitativo y cuantitativo de la ejecución de las actividades de conservación del espacio público para la movilidad.
6. Diligenciar el formato DES-FM-024 Formato plantilla seguimiento plan de acción proyectos y enviar al Gerente del Proyecto para revisión.
7. Enviar informe del plan de acción de los proyectos de inversión misionales a la Oficina Asesora de Planeación.
FIN
2. Revisar conjuntamente entre la Subdirección de Intervención de la Infraestructura y la Subdirección de Planificación y de Conservación el reporte de cada segmento, teniendo en cuenta la priorización y la correcta aplicación de los tipos de actividad ejecutada.
¿Se requieren correcciones?
SI
5. Consolidar la información presupuestal y los informes cualitativos de las diferentes dependencias que intervienen en todo el proceso de ejecución, control y reporte de los proyectos misionales, para el periodo correspondiente
9. Analizar los datos y generar las alertas, acerca del cumplimiento de metas y avance presupuestal, en el comité de planificación produccion e intervencion.
8. Enviar a la Oficina Asesora de Planeación, planillas soporte del plan de acción, consolidado por parte de la gerencia del proyecto con aporte de todas las Subdirecciones .
¿Se requieren correcciones?
1
SI
NO
2
NO
¿Se requieren ajustes?
5
SI
NO
A
A
Note on C23: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E23: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on C24: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E24: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.