## DESI-FM-010
FORMATO DE PROCEDIMIENTO
|  | CÓDIGO: DESI-FM-010 | VERSIÓN: 8
FECHA: NOVIEMBRE 2022
DEFINICIÓN
Según la norma ISO 9000, un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una actividad dentro de un proceso. El procedimiento parte de una actividad que tiene que ocurrir en una forma específica, y especifica paso a paso cómo debe ocurrir.
INSTRUCTIVO
El procedimiento se debe realizar en el formato contenido en la segunda hoja de este libro (PROCEDIMIENTO) y se debe remitir para aprobación sólo este formato lleno, no esta hoja de instrucciones. Se deben diligenciar los campos de acuerdo con las siguientes definiciones: DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA): Es la descripción breve pero completa de los diferentes pasos, ya sean acciones o tomas de decisión, que se deben llevar a cabo para poder adelantar el procedimiento. PUNTO DE CONTROL: Actividad o Tarea del procedimiento que permite la verificación de condiciones para evitar que se concrete algún riesgo operativo del proceso. RESPONSABLE: Escribir en este espacio el cargo de la persona encargada de realizar la actividad. DEPENDENCIA INVOLUCRADA: Es la dependencia o dependencias de la entidad que tienen que ver con el paso o tarea plasmado en el procedimiento. REGISTRO: Se deben registrar los formatos que generen evidencia o información, por cada una de las actividades o tareas que hacen parte del procedimiento. OBSERVACIONES: es la persona que tiene la responsabilidad de ejercer actividades de planeación y control hacia los resultados de la gestión del proceso.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  | FECHA | APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG
1 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
3 | Se ajusta a nueva codificación y aspectos de contenido |  | 2016-12-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
4 | Se cambia el documento de Word a Excel para que sea de fácil diligenciamiento, se incorpora el significado de los elementos del flujograma y se incorpora los participantes de la elaboración |  | 2018-06-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
5 | se recodifico de acuerdo a la actualización del mapa de procesos |  | 2019-01-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
6 | Se ajusta el formato para que se vea la versión y la fecha |  | 2019-05-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
7 | Se elimina la columna de tiempo estimado considerando los elementos de la Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg) - Versión 1 - Julio de 2020 |  | 2022-03-01 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
8 | se cambia del cuadro de aprobación la firma por nombre, las firmas quedan registradas en el formato de aprobación del documento |  | 2022-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación

## Procedimiento
| TIPO DE PROCESO MISIONAL |  |  | Código: | LMME-PR-001
| PROCESO DE LOGISTICA Y MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  | Versión: | 1
| PROCEDIMIENTO DE PROVISIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  | Fecha: | OCTUBRE 2025
1. OBJETIVO
Suplir las necesidades referentes a vehículos, maquinaria y equipos para ejecutar actividades misionales de la UAERMV, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad para la operación.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la solicitud de maquinaria, vehículos y equipos, luego se revisa la disponibilidad del parque automotor de la UAERMV referente al funcionamiento y asignación de personal capacitado para su operación; en caso de no contar con equipo disponible se realizan solicitudes por medio de los contratos de apoyo que se tengan vigentes, teniendo como acompañamiento todo lo estipulado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV, seguidamente, se notifica la disponibilidad del equipo requerido quedando asignado y a cargo de la dependencia solicitante para que esta programe y coordine las actividades a desarrollar en cumplimiento de la programación que cada dependencia estipule. Durante la ejecución de actividades se realiza la respectiva actualización de operación del equipo en el historial del mismo. Este procedimiento culmina cuando la dependencia que tiene a cargo el equipo, realiza la devolución definitiva de la maquinaria, vehículos y equipos asignados y se incluye la información de los formatos de controles diarios de provisión de maquinaria y se archivan con toda la documentación necesaria en la hoja de vida.
3. DEFINICIONES
• Unidad Operativa: Es aquel vehículo, maquinaria o equipo que está mecánicamente adecuado para realizar actividades. • Unidad Disponible: Es aquel vehículo, maquinaria o equipo que está técnicamente adecuado para realizar actividades, cuenta con un operario asignado, combustible necesario para operar y todos los documentos en regla. • Unidad Fuera de Servicio: Es aquel vehículo, maquinaria o equipo que no cumple técnicamente y/o no cuenta con la asignación de un operario asignado, combustible necesario para operar ni con todos los documentos en regla.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Personal asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos | Correo electrónico LMME-FM-001 Formato de solicitud de vehiculo, maquinaria y/o equipo menor | Se recibe la solicitud por correo electrónico operacionmaquinaria@umv.gov.co, enviando el formato con la información requerida. Dentro de dichas solicitudes se encuentra la información de clasificación si son diarias y/o programaciones por un tiempo determinado mayor a un día.
|  |  | Personal asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-DI-004 Consolidado Maquinaria, Vehículos y Equipos. LMME-DI-002 Consolidado solicitudes y entregas. | El equipo designado del proceso de mantenimiento será el encargado de revisar e informar diariamente, al equipo de provisión de maquinaria, la operatividad de la maquinaria, vehículo o equipo, propiedad de la entidad. El equipo designado del proceso de provisión de maquinaria, vehículos y equipos, será el encargado de verificar la cantidad total de equipos disponibles diariamente, tanto de la entidad como de contrato, para la asignación de estos en atención a las necesidades recibidas.
|  |  | Personal asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos |  | Se verifica la solicitud realizando el análisis con respecto a los parámetros para determinar si se cuenta o no con el insumo para la atención de la necesidad. Identificando si la atención se realiza por medio de quipos propios o se debe recurrir a los contratos por medio de los cuales se cuente con el recurso. Si no cumplen con los criterios de la solicitud se dará respuesta dentro de los tiempos hábiles.
|  |  | Personal asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-FM-007 Formato de Acta de Entrega y Recibo de Vehículos, Maquinaria y Equipos. LMME-FM-008 Formato Control Diario de Operación de Maquinaria. LMME-FM-009 Formato de Inspección Preoperacional y Tarjeta de Operación de Vehículos. | Para dar respuesta a la solicitud, se enviara un correo electronico un día antes de que inicie el servicio informando todos los datos pertinentes. Una vez se determine la disponibilidad del vehículo, maquinaria o equipo, se debe proceder de la siguiente manera: Registrando la información de solicitud en el Formato de Acta de Entrega y recibo de vehiculos LMME-FM-007. Si el equipo es propio de la entidad, realizar la inspección preoperacional utilizando el formato LMME-FM-008. LMME-FM-009 Si el equipo es suministrado por el contratista, remitir mediante correo electrónico al proveedor, la solicitud correspondiente de maquinaria, vehículos y/o equipo menor, conforme a lo establecido en los contratos suscritos por la UAERMV.
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  |  | Profesional asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-FM-007 Formato de Acta de Entrega y Recibo de Vehículos, Maquinaria y Equipos. | Se diligencia El formato LMME-FM-007, en el momento que se asigna al conductor y/o operario, según el turno. Para la asignación del operario de la UAERMV se verifica: - La documentación del operario (Licencia de conducción y no debe tener multas ni comparendos), esa aplica para vehículo y maquinaria. Nota: Cuando el personal es tercerizado debe dar los soportes del cumplimiento de los lineamientos del PESV de la UAERMV al apoyo del contrato. Una vez se asigne la maquinaria, vehículo o equipo, estas estarán a cargo, bajo custodia y disponibilidad de la dependencia que solicitó con la necesidad descrita. También se le indican al operario y/o conductor las políticas y promociones con respecto al PESV que se pueden evidenciar en el LMME-PT-002-V1 Protocolo de Programas de gestión de riesgos críticos y todo lo estipulado en el LMME-PL-001-V1 Plan Estratégico de Seguridad Vial UAERMV.
|  |  | Profesional asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-FM-001 Formato de solicitud de vehiculo, maquinaria y/o equipo menor LMME-DI-002 Consolidado solicitudes y entregas LMME-DI-004 Consolidado Maquinaria, Vehículos y Equipos | Responder al área generadora de la necesidad, por medio del formato de solicitud de vehiculo, maquinaria y/o equipo menor, la disponibilidad de lo solicitado mediante la asignación y notificación. Cuando la dependencia solicitante realice la notificación de retiro definitivo (la cual puede realizarse por correo electronico), se devuelve el vehiculo, maquinaria o equipo al contratista.
|  |  | Personal asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-FM-008 Formato Control Diario de Operación de Maquinaria. LMME-FM-009 Formato de Inspección Preoperacional y Tarjeta de Operación de Vehículos. LMME-FM-010 Formato Registro diario de Provisión de Vehículos, Maquinaria y Equipos. LMME-FM-032 Formato de relevo | La entrega de llaves se realizará a diario para la maquinaria y/o vehículos que pernocten en la sede operativa o sede de producción, y para la maquinaria que permanecerá fija en los frentes de obra se realizará entrega semanal; se registra en los formatos LMME-FM-008 Y LMME-FM-009 Se realiza limpieza y lavado a los vehículos y equipos de la UAERMV, lo cual se especifica en el LMME-IN-002-V1 Instructivo para la operacion lavadero de vehículos. En ausencia parcial del conductor u operario asignado; este será relevado por personal disponible que cuente con similares caracteristicas en su perfil de cargo y/o funciones, para lo cual se diligenciará el formato LMMR-FM-032
|  |  | Conductor y/u Operario | Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-FM-008 Formato Control Diario de Operación de Maquinaria. LMME-FM-009 Formato de Inspección Preoperacional y Tarjeta de Operación de Vehículos. | El operario o conductor asignado o de relevo, deberá realizar la inspección diaria del vehículo, equipo y/o maquinaria propios de la entidad y diligenciar el formato LMME-FM-008 y LMME-FM-009, los cuales deberan ser entregados al terminar cada turno si el equipo pernocta en la Sede de lo contrario el formato se entrega semanalmente, al personal designado por el proceso de provisionamiento de maquinaria y equipos.
|  |  | Conductor y/u Operario Personal asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-FM-008 Formato Control Diario de Operación de Maquinaria. LMME-FM-009 Formato de Inspección Preoperacional y Tarjeta de Operación de Vehículos. LMME-FM-002 Inspección de ingreso y salida de vehiculos y equipos al area de mantenimiento | Si se encuentran novedades en los elementos asignados, se debe registrar en los formatos: LMME-FM-008 y LMME-FM-009 Si dichas novedades impiden la operación, se realiza ingreso al proceso de Matenimiento mediante el formato Inspección de ingreso y salida de vehiculos y equipos al area de mantenimiento LMME-FM-002
|  |  | Conductor y/u Operario Personal asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos Gerencia de Infraestructura Urbana / Rural | LMME-FM-008 Formato Control Diario de Operación de Maquinaria LMME-FM-009 Formato de Inspección Preoperacional y Tarjeta de Operación de Vehículos LMME-FM-010 Formato Registro Diario de Provisión de Vehículos, Maquinaria y Equipos. | Las salidas son permitidas, de acuerdo con la PROGRAMACIÓN DIARIA UAERMV / DIURNA O NOCTURNA, suministrada por la Gerencia de infraestructura Urbana y/o Rural, por medio de correo electrónico, en concordancia con los móviles asignados por medio de la base de datos Consolidado maquinaria, vehículos y equipos Si es una maquina el operador debe diligenciar el formato LMME-FM-008 Si es un vehículo el conductor debe diligenciar el formato LMME-FM-009 Adicional a lo anterior, todos los operarios y/o conductores que llegan a la sede operativa, deben registrarse en la planilla LMME-FM-010 En caso contrario se llevará el registro de asistencia con las respectivas planillas de operación diaria. Luego de ser asignados los vehículos, maquinaria y equipo menor, la coordinación de los traslados y de las actividades diarias estaran a cargo de la Gerencia de infraestructura Urbana y/o Rural, con la articulación de la Gerencia de Maquinaria y Equipos, para la disponibilidad del personal.
|  |  | Conductor y/o Operario | Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-FM-023 FormatoInforme de Inspección de maquinas y equipos en obra LMME-FM-008 Formato Control Diario de Operación de Maquinaria LMME-FM-009 Formato de Inspección Preoperacional y Tarjeta de Operación de Vehículos | El designado por la Gerencia, realizará recorridos periodicos a los frentes de obra para verificar el estado de la Maquinaria, dejando registro de esto en el formato LMME-FM-023 Los formatos LMME-FM-008 y LMME-FM-009 serán verificados si la maquina o equipo presenta alguna novedad. al terminar cada turno junto con las llaves, al personal designado por el proceso de provisionamiento de maquinaria y equipos, debidamente diligenciados.
|  |  | Profesional asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-DI-001 Base de datos comportamientos viales. | Para el traslado de la maquinaria, vehículos livianos y pesados se realiza el seguimiento por medio de Sistema de Posicionamiento Global - GPS (Base de datos comportamientos viales), desde el punto de inicio al punto de destino. Para el caso de equipo menor, el seguimiento por GPS podrá ser realizado unica y exlusivamente a aquellos que cuenten con el dispositivo, siendo responsabilidad de su traslado y operación, el área a la que se le asigna el mismo, generadora de la necesidad inicial. Para el caso de los vehículos pesados tipo volqueta programados por la gerencia de intervención a los frentes de obra y/o destinos, se realiza seguimiento por medio de GPS LMME-DI-001_V1_BD_comportamientos_viales. Durante la operación se deben cumplir lo estipulado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la UAERMV. Ver el protocolo LMME-PT-009-V1 protocolo de monitoreo satelital por medio de módulos GPS y protocolos relacionados con el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la entidad.
|  |  | Operario, conductor y/o encargado de obra. | Gerencia Maquinaria y Equipos Gerencia Producción Gerencia Infraestructura Urbana Gerencia Infraestructura Rural | LMME-FM-013 Formato control diario de suministro de combustible. LMME-FM-014 Formato Control de asignacion de precintos plasticos LMME-FM-022 Formato de control de galones suministrados en estación de servicio LMME-FM-024 Formato Balance de galones tanqueados vs suministrados carrotanque | La necesidad de suministro de combustible es recibida por el proceso de despachos y/o encargados del suministro vía telefónica. Para el suministro de vehículos de todos los tipos, se realiza según programación y en relación a lo estipulado al LMME-IN-001 Instructivo de Suministro y control de combustible. La provisión de maquinaria se ajusta totalmente a lo regulado por la entidad, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y aspectos ambientales, en los que respecta al manejo y transporte de sustancias peligrosas. La Gerencia de Infraestructura Rural y/o Urbana será la encargada de coordinar las actividades de ejecución y de traslados de los vehículos, maquinaria y equipos. Una vez se informe la disponibilidad, la maquinaria, vehículos y equipos quedaran bajo la custodia del solicitante.
|  |  | Operario, conductor y/o encargado de obra. | Gerencia Maquinaria y Equipos Gerencia Producción Gerencia Infraestructura Urbana Gerencia Infraestructura Rural | LMME-FM-018 Formato de reporte y atención en caso de daños, varada, pérdida, robo, hurto, en la operación de los vehículos, maquinaria y equipos. LMME-FM-032 Formato de relevo LMME-FM-020 Lección Aprendida | Si se presenta novedad de daño o hurto ver el respectivo LMME-PT-010 protocolo de reporte y atención en caso de daños, varada, pérdida, robo, hurto, en la operación de los vehículos, maquinaria y equipos. Por otra parte para la atención e investigación de accidentes en caso que ocurran se debe ver el protocolo LMME-PT-003 Protocolo de Atención e Investigación de Accidentes de Tránsito.
|  |  | Personal asignado y/o a cargo del Mantenimiento | Subdirección de Intervención de la Infraestructura Gerencia de Producción Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-DI-003 Bitacora de novedades | El reporte de falla debe ser realizado por el responsable del frente de obra (Ingeniero residente o director de obra) y/u operario o conductor y/o dependencia de asignación de servicio. Si la maquinaría, vehículo o equipo es de alquiler, el área encargada de su uso, informará a la Gerencia de Maquinaria y Equipos, mediante correo electrónico. Posteriormente, la Gerencia de Maquinaria y Equipos - Provisionamiento de Maquinaria, informará al contratista para que este atienda la novedad. Si la maquinaria, vehículo o equipo es de la UAERMV, el área encargada de su uso, informará a la Gerencia de Maquinaria y Equipos, mediante correo electrónico. Posteriormente, la Gerencia de Maquinaria y Equipos - Provisionamiento de Maquinaria, informa al proceso de mantenimiento. En ambos casos se dejará soporte por medio de la base de datos Bitácora de novedades PDM .
|  |  | Encargado de obra (Residente o director de obra) | Gerencia de Infraestructura Urbana y/o Rural Gerencia de Maquinaria y Equipos | Correo electrónico | Si el trabajo tiene una duración mayor a un día, la dependencia solicitante debe informar por medio de correo electrónico la extensión de tiempo en actividades y se debe procurar dejar con vigilancia en el frente de obra. Cuando se generen circunstancias que representen algún tipo de riesgo para los bienes y equipos de la UAERMV serán trasladados para las sedes de la entidad. Cuando el vehículo o maquinaria exceda el tiempo de la jornada, se debe informar al personal designado por el proceso de provisionamiento de maquinaria y equipos de la Gerencia de Maquinaria y Equipos, para coordinar el relevo del personal en frente de obra.
|  |  | Personal asignado | Gerencia de infraestructura Gerencia de Maquinaria y Equipos |  | Se realiza la solicitud del traslado del equipo, por parte del encargo de obra (residente o director de obra) o por parte del personal designado por el proceso de provisionamiento de maquinaria y equipos, según sea el caso de manera verbal, toda vez que represente riesgo a la maquinaria, vehículos y equipo menor.
|  |  | Personal asignado | Gerencia Maquinaria y Equipos Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural |  | Para el caso de retiro definitivo de maquinarias y equipos de la UAERMV, se recibirá notificación para el traslado hacia la sede operativa, y sera recibido por el proceso de la Gerencia de Maquinaria y Equipos. Para el caso de retiro definitivo de maquinarias y equipos de alquiler, se debe notificar a tráves de correo electrónico por parte del personal asignado, con la antelación establecida en los contratos suscritos por la UAERMV. El retiro se hará siempre y cuando haya cumplido con el tiempo de permanencia mínima en caso de la maquinaria de alquiler. De lo contrario se hace traslado a la sede operativa para su redireccionamiento a un nuevo frente de obra. Cuando se requiera se debe realizar la solicitud de retiro al contratista, recordando sus obligaciones contractuales.
|  |  | Personal asignado | Gerencia de Maquinaria y Equipos | LMME-FM-008 Formato Control Diario de Operación de Maquinaria. LMME-FM-009 Formato de Inspección Preoperacional y Tarjeta de Operación de Vehículos | La documentación generada reposará en el historial del vehículo o maquinaria de acuerdo con la Tabla de Retención Documental - TRD de la Gerencia de Maquinaria y Equipos definida por la entidad en el siguiente serial: -Dependencia: Gerencia de Maquinaria y Equipos. -Serie: Historiales de equipos y maquinarias/ Historiales de vehículos.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
NOMBRE Sergio Alexander Lancheros Buitrago Contratista / Gerencia de Produccion Maria Fernanda Molano Contratista / Gerencia de Maquinaria
Acompañamiento Asesor OAP: |  | Nombre: JUAN CARLOS MONCADA PAEZ |  | NOMBRE EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
NOMBRE Nicolas Rodriguez Ducat Contratista / OAP |  | Gerente Maquinaria y Equipos |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
Angel Gabriel Murcia Guerrero |  |  | Gerencia de Maquinaria y Equipos
Maria Fernanda Molano |  |  | Gerencia de Maquinaria y Equipos
Sergio Alexander Lancheros Buitrago |  |  | Gerencia de Produccion
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | Teniendo en cuenta el Acuerdo 02 de Mayo 2023 por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y las funciones de sus dependencias y la Resolución 645 del 21 de julio 2023 por medio de la cual se adopta el mapa de procesos de la UAERMV. Se ajusta el código del documento interno, pasa de ser PPMQ -PR-002 a LMME-PR-001 |  |  | octubre de 2025 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
INICIO
FIN
1
SI
NO
A
A
A
1. Recibir la solicitud de la necesidad del vehículo, maquinaria y equipos por la dependencia solicitante.
2. Revisar base de datos de maquinaria, vehículos y equipos y verificar la operatividad de estos.
¿Los criterios de la solicitud son pertinentes con respecto a los lineamientos de la Entidad?
3. Se responde a la solicitud, informando el por qué no se puede atender.
FIN
¿Se cuenta con la tipología y especificación requerida de la maquinaria, vehículo y/o equipo operativos de la entidad?
NO
4. Solicitar la maquinaria, vehículo o equipo menor, mediante el contrato de arrendamiento y/o alquiler vigente suscrito por la UAERMV.
SI
13
5. Asignar operario o responsable y entregar a este mediante formato de Acta de entrega y recibo de vehículos, maquinaria y equipos.
6. Informar la disponibilidad y asignar la maquinaria, vehículo y equipo menor al solicitante por correo electrónico.
7. Entregar al operario y/o conductor asignado los formatos de registro diario y las llaves respectivas.
8. Realizar la inspección del vehículo y/o Maquinaria y diligenciar los formatos respectivos.
B
B
¿Se identifica novedad que impida la operación del equipo asignado?
SI
9. Informar al personal designado por el proceso de provisionamiento de maquinaria y equipos de la Gerencia de Maquinaria y Equipos, quien notificará al área de mantenimiento para hacer el reporte y así programar mantenimiento respectivo.
FIN
NO
10. Realizar y verificar la salida del vehículo, maquinaria o equipo.
11. Realizar recorridos de acuerdo con la programación y las labores a ejecutar, diligenciando la tarjeta de operación en cada recorrido realizado.
12. Realizar el seguimiento de los recorridos y/o desplazamientos de los vehículos, Maquinaria o equipos, desde el punto de partida hasta el punto de llegada incluyendo su operación.
13. Realizar el suministro de insumo de combustible para la operación de los vehículos, maquinaria y equipos de propiedad de la entidad.
14. Reportar si hay inconvenientes (en caso que aplique), falla, daño, varada, pérdida, robo, hurto o accidente, durante el traslado, operación y demás, en los vehículos, maquinaria y equipos de propiedad de la Entidad.
¿La maquinaria presenta fallas?
SI
15. Informar a la Gerencia de Maquinaria y Equipos y solicitar la respectiva atención a Mantenimiento.
NO
FIN
16. Verificar la duración de mayor tiempo de los equipos en el frente de Obra.
17. Solicitar retiro de la maquinaria, vehículo y/o equipo y posterior pernocte en la sede operativa.
18. Recibir la maquinaria, vehículos y equipos.
19. Incluir la información del formato Control Diario de operación de maquinaria y vehículos para archivar con toda la documentación producida de los Historiales Vehiculos, Maquinaria y Equipos.
Note on C19: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E19: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H19: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C20: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E20: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on G22: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H22: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad
Note on I22: Escribir las observaciones relevantes que arroja esta actividad
Note on H37: .