## PCI-IND-007
FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN
| CÓDIGO: DESI-FM-007 | [6 empty] | VERSIÓN: 8
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020
PROCESO: |  | PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL INDICADOR: |  | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS | [7 empty] | CÓDIGO |  |  |  | VERSIÓN:
[10 empty] | PCI-IND-007 |  |  |  | VERSIÓN 3
META: |  | REALIZAR 100% DE LA META DE DIAGNÓSTICO PROPUESTA A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIGMA A ELEMENTOS (PK_ID) EN LA VIGENCIA. | [9 empty] | TIPO DE INDICADOR:
EFICACIA
OBJETIVO: |  | Medir el avance en el desarrollo de la actividad de diagnóstico que realiza la Subdirección de Planificación de la Conservación (SPC) con el fin de asegurar el cumplimiento de la meta de diagnóstico propuesta para la vigencia.
DESCRIPCIÓN |  | Teniendo en cuenta las actividades realizadas por la Subdirección de Planificación de la Conservación (SPC), se generó por parte de esta Subdirección un indicador que midiera el avance de lo anteriormente descrito. En ese orden de ideas se estableció medir trimestralmente el avance en la actividad de diagnóstico realizada por la UAERMV a través de la Subdirección de Planificación de la Conservación (SPC) en atención a su misionalidad, el apoyo interinstitucional y otros.
Fecha de Actualización: |  | SEPTIEMBRE 2025 |  |  | Frecuencia: | [6 empty] | Unidad de Medida:
[5 empty] | TRIMESTRAL | [6 empty] | PORCENTAJE
Fuente de Información: |  |  | Proceso(s) generador(es) de la información: | [5 empty] | Responsable del Indicador:
Base de datos del SIGMA |  |  | Planificación de la Conservación de la Infraestructura (PCI). | [5 empty] | Subdirección de la Planificación de la Conservación (SPC).
Forma de Cálculo: |  | ((Elementos PK_ID diagnosticados /Elementos PK_ID programados en la Vigencia) *100)
LÍNEA BASE |  | 100% |  | SENTIDO DEL INDICADOR |  |  | Ascendente |  |  |  | X | constante o Independiente |  |  | Descendente
Rangos de gestión |  |  |  | Deficiente | [6 empty] | Mejorable |  |  |  | Apropiado
|  |  |  | Min |  |  | Max |  |  |  | Min |  | Max |  | Min | Max
|  |  |  | 0% |  |  | 89% |  |  |  | 90% |  | 99% |  | 100% | 110%
CUADRO DE SEGUIMIENTO
PERIODO DE MEDICIÓN | ELEMENTOS PK_ID DIAGNOSTICADOS | ELEMENTOS PK_ID PROGRAMADOS | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA
1 TRIMESTRE | 8042 | 7800 | 103.1% | Se realizó visitas de diagnóstico a 8.042 PK en 7.627 CIV equivalentes a 1.222,13 Kilómetros-Carril, correspondiente al 23,7% de la meta anual programada y el 103,1% de la meta trimestral programada. Por otra parte es importante indicar que se están reportando todos los tipos elemento (calzada, bahía, andén, ciclorruta, etc.). Por otra parte, se agregaron al reporte 20 segmentos diagnosticados por el IMVI-PR-012, dado que son diagnosticos que sta validando la SPC. Finalmente, se realiza un ajuste en la meta de diagnostico pasando de 28.000 a 34.000 inspecciones, notificado mediante memorando 20251200158043 del 3 de junio de 2025, el cual fue aprobado por la OAP, por lo que se generó una variación en los porcentajes de los 4 trimestres de 2025.
2 TRIMESTRE | 10746 | 10600 | 101.4% | Se realizó visitas de diagnóstico a 10.746 PK en 10.128 CIV equivalentes a 1.505,85 Kilómetros-Carril, correspondiente al 31,6% de la meta anual programada y el 101,4% de la meta trimestral programada. Por otra parte es importante indicar que se están reportando todos los tipos elemento (calzada, bahía, andén, ciclorruta, etc.).
3 TRIMESTRE |  | 12750 | 0%
4 TRIMESTRE |  | 12600 | 0%
TOTAL | 18788 | 43750 | 42.94%
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
[17 empty] | TRIMESTRE | AVANCE DEL TRIM (PK) | ACUMULADO (PK) | META (PK)
[17 empty] | TRIM1 | 8042 | 8042 | 7800
[17 empty] | TRIM2 | 10746 | 18788 | 10600
[17 empty] | TRIM3 | 0 | 18788 | 12750
[17 empty] | TRIM 4 | 0 | 18788 | 12600
[17 empty] | TOTAL | 18788 | 18788 | 43750
PERIODO DE MEDICIÓN | RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR |  | RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL |  |  | ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN | [7 empty] | ACCIÓN DE MEJORA
TRIMESTRE 1 | 7770 |  | 8022 |  |  | Se avanza en el diagnóstico, conforme a la planificación. | [7 empty] | No Aplica
TRIMESTRE 2 | 9142 |  | 10746 |  |  | Se avanza en el diagnóstico, conforme a la planificación. | [7 empty] | No Aplica
TRIMESTRE 3 | 9776 |  | 0
TRIMESTRE 4 | 11987 |  | 0
Note on C10: Nombre del Indicador: Debe coincidir con el indicador, Es importante que el nombre del indicador sea claro, conciso y corto.
Note on C13: Meta: Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar un indicador en un periodo específico
Note on T13: Tipo de indicador: De acuerdo a la tipología de los indicadores: Eficacia, Eficiencia, Efectividad.
Note on C16: Objetivo: Señala el para qué se establece el indicador y qué mide.
Note on C18: Descripción: Identifica las razones por las cuales se definió el indicador y hace relación al alcance de la información que el indicador va a proporcionar. Se deben identificar los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. De tal forma, se debe responder a preguntas como: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?
Note on C20: Fecha de actualización: Corresponde a la fecha en la cual se realizan modificaciones a la ficha técnica del indicador, las cuales son validadas y aprobadas por el gerente de meta. (solo Mes y Año)
Note on M20: Frecuencia: Frecuencia con la cual se recolecta la información de avances y a partir de la cual se realiza el reporte de avance
Note on T20: Unidad de Medida: Corresponde al parámetro o unidad de referencia para determinar la magnitud de medición del indicador
Note on C23: Fuente de Información: es la denominación de los insumos de información que se requieren a fin de dar cumplimiento a los requerimientos del indicador
Note on J23: Proceso Generador de la Información: Nombre del proceso (s) encargado (s) de la producción y/o suministro de la información que se utiliza para la construcción y reporte del indicador.
Note on Q23: Responsable del Indicador: dependencias y personas que tendrán a su cargo la gerencia del indicador (que deben velar por que se cumplan las metas definidas), así como la elaboración del mismo y el reporte periódico de la información de avance de este indicador
Note on C26: Forma de Calculo: Identificación de la expresión o fórmula matemática para obtener el valor cuantitativo del indicador.
Note on C28: Línea Base: Información que describe la situación previa a una intervención y con la cual es posible hacer seguimiento a una política, programa o proyecto o efectuar comparaciones relacionadas. En otras palabras, corresponde a la valoración del diagnóstico inicial del indicador.
Note on K28: Sentido del Indicador : Aquí se debe precisar cómo se espera que se comporte el indicador frente a la meta prevista. Para ello, existen dos alternativas: (1) que aumente (p.ej. Aumentar el número de kilómetros de vías secundarias construidos), o (3) que se reduzca (p.ej. Reducir la tasa de homicidios).
Note on C30: Rangos de gestión: Designa el espacio comprendido entre los valores mínimos y máximos que el indicador puede tomar. Se debe establecer para cada indicador un rango de comportamiento acorde con la meta establecida para el indicador y que permita hacer una evaluación cualitativa objetiva.
Note on K30: Deficiente: Rojo como deficiente cunado la diferencia entre el resultado registrado y lo programado o establecido como meta sugiere generar una alerta de incumplimiento.
Note on S30: Mejorable: Amarillo como mejorable cuando se presenta un leve rezago en el alcance de la meta
Note on X30: Apropiado: Verde como apropiado cuando el resultado del indicador es igual o superior la meta establecida
Note on C35: Mensual trimestral semestral:
Note on H35: Variable 1: Numerador, registrar el nombre del numerador de la formula del indicador.
Note on I35: Variable 2: Denominador registrar el nombre del denominador de la formula del indicador.
Note on J35: Resultado: Producto de la operación
Note on K35: Evaluación Cualitativa: Comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el resultado del indicador, que se consideran pertinentes y que no se pueden expresar a través de la simple operación matemática
Note on V59: Acción de mejora: Identificar las acciones de mejora a aplicar encaminadas a subsanar los eventos que impidan la consecución del objetivo del indicador o el cumplimiento de las metas establecidas