## Propuesta I
| PROCESO MISIONAL |  |  | Código: | PCI-PR-006
| PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | Versión: | 2
| PROCEDIMIENTO DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE BIOINGENIERÍA |  |  | Fecha: | Diciembre de 2024
1. OBJETIVO
Definir y priorizar los puntos que presenten fenómenos denudativos que afecten la transitabilidad vial, que pongan en riesgo la vida o bienes de los transeúntes y/o vehículos, que estén impidiendo la conectividad y movilidad vial.
2. ALCANCE
El procedimiento contempla la realización de visitas técnicas, mesas de trabajo para la preselección y depuración de Puntos Críticos para ser intervenidos con obras de bioingeniería preventivas o correctivas y/o soluciones conjuntas menores de ingeniería civil y sus obras complementarias, realizar el Dimensionamiento Técnico Conceptual - DTC y finaliza realizando el memorando de priorización dirigido a la Subdirección de Producción y Apoyo Logístico (SPAL) y la subdirección de Intervención de la Infraestructura (SII).
3. DEFINICIONES
Bioingeniería: También denominada Ingeniería Verde, es una técnica para estabilizar laderas, cauces y taludes desarrollada a partir de las geociencias y la investigación en Colombia, que busca entender, predecir, prevenir, controlar y resolver los procesos denudativos del suelo que originan fenómenos tales como la erosión y los deslizamientos en zonas de laderas, partiendo del conocimiento integral de los mismos con base en las interrelaciones entre los factores: Roca, Suelo, Agua, Longitud y Grado de Pendiente, Vegetación, Animal, Infraestructura, Hombre, para conocer la relación Causa-Efecto y planificar la solución, devolviendo el equilibrio natural al suelo. Denudación: Es la destrucción de los taludes de corte y laderas naturales superiores e inferiores en sitios de segmentos viales, generados por el inadecuado o insuficiente manejo del agua de escorrentía y subsuperficial en los mismos, por la acción antrópica o natural. Dimensionamiento Técnico Conceptual (DTC): Es la representación esquemática obtenida a partir de los planos topográficos de las técnicas de bioingeniería, desarrollados a escala apropiada para su correcta comprensión que incluyen, además de las obras, la ortofoto que facilita el análisis bioingenieril de los sitios, cuando se dispone de estos, en caso contrario se trabajará con esquemas conceptuales. Ladera: Cuando el talud se produce en forma natural, sin intervención humana, se denomina ladera natural o simplemente ladera. Obras bioingenieriles correctivas: Son las obras de bioingeniería destinadas a estabilizar definitivamente o mitigar proceso denudativos existentes. Obras bioingenieriles preventivas: Son las obras de bioingeniería destinadas a prevenir proceso denudativos en sitios con procesos denudativos incipientes. Obras complementarias: Son obras que se requieren para solucionar de manera integral las intervenciones con obras conjuntas bioingenieriles y/o civiles, a ejecutar que garantizan el éxito de las intervenciones. SIGIDU: Visor web de consulta publicado en la página web del Instituto de Desarrollo Urbano. SINUPOT: Visor web de consulta publicado en la página web de la Secretaria Distrital de Planeación. Soluciones conjuntas de bioingeniería y menores de ingeniería civil: Para la solución de procesos denudativos de forma integral se requieren la conjunción de obras bioingenieriles y civiles como: muros en tierra, concreto, auto portantes, placa huellas, etc. o que sean soluciones conjuntas con las obras bioingenieriles y/o complementarias tales como alcantarillas viales, cunetas, canaletas o descoles en concreto, filtro francés, etc. que no requieran estudios y diseños por su baja complejidad. Talud: Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la horizontal que haya de adoptar permanentemente las estructuras de tierra y cortes para la construcción de vías. Transitabilidad vial: Es el estado o condición en que se encuentra una red vial que permite el desplazamiento de vehículos y/o personas en condiciones normales.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS
SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO
| Inicio y fin. |  | Conector página. |  | Conector de actividades
| Operación: desarrollo de actividad o tarea. |  | Decisión: toma de decisión |  | Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA) |  | PUNTO CONTROL | RESPONSABLE | DEPENDENCIA INVOLUCRADA | REGISTRO | OBSERVACIONES
|  | N/A | Profesionales designados | SPC - SPAL - SII | Listado de Excel | El profesional designado realiza las visitas técnicas de identificación de procesos denudativos en taludes adyacentes a la malla vial de la ciudad. Las visitas pueden ser motivadas de oficio o por solicitudes de terceros, ya sean entidades distritales o peticiones de la comunidad. Se realizan visitas técnicas en puntos de segmentos de la Malla Vial de la ciudad para identificar sitios en los que se requieran hacer intervenciones preventivas y correctivas con obras de bioingeniería y/o obras civiles de contención menores y sus obras complementarias. La identificación de los puntos será registrada en un archivo de excel.
|  | N/A | Profesionales designados | SPC - SPAL - SII | Historial de la gestión en SIGMA | El profesional designado realiza la georreferenciación a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces únicamente de los puntos criticos de Bioingenieria que serán objeto de intervención.
|  | N/A | Profesional o Especialista Designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | PCI-FM-014 Acta de visita técnica bioingeniería | El profesional designado registra en SIGMA o el sistema que haga sus veces, las condiciones técnicas, los tipos de intervención recomendado, el registro fotográfico, otros factores, etc. El registro fotográfico se tomará de acuerdo con el documento PCI-IN-003 Instructivo para la toma de fotografías de diagnóstico.
|  |  | Profesional o Especialista Designado(a) | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El profesional designado realiza la revisión de las actas de visita técnica a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, verificando toda la información técnica registrada en la visita que incluye, los tipos de intervención recomendado, el registro fotográfico, otros factores, etc. En el caso de que el profesional que revisa encuentre alguna inconsistencia, tenga observaciones o no este de acuerdo con algún criterio técnico podrá pedir ajustes, en caso contrario la enviará para validación del Subdirector(a).
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | Subdirector(a) de Planificación y de Conservación | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El profesional que realizó el registro de la visita técnica de bioingeniería a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, podrá realizar los ajustes necesarios solicitados por el profesional o especialista que revisó y posteriormente enviar nuevamente a revisión.
|  |  | Subdirector(a) de Planificación y de Conservación | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El Subdirector(a) realiza la validación de las actas de visita técnica a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, validando toda la información técnica registrada en la visita que incluye, los tipos de intervención recomendado, el registro fotográfico, otros factores, etc. En el caso de que el Subdirector que valida encuentre alguna inconsistencia, tenga observaciones o no este de acuerdo con algún criterio técnico podrá pedir ajustes al diagnóstico.
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | Especialista(s) designado(s) | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El profesional designado analiza la información de las visitas técnicas de bioingeniería con el fin de tomar decisiones basadas en el la viabilidad técnica, el tipo de intervención recomendado y demás conceptos o consideraciones técnicas, de la siguiente manera: - Cuando el tipo de intervención determinado en al acta de visita técnica de Especialista requiere Dimensioanamiento Técnico Conceptual; se enviarán a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces para la actividad correspondiente. - Cuando el tipo de intervención determinado en al acta de visita técnica de Especialista no requiere Dimensioanamiento Técnico Conceptual; se enviarán a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces para la actividad de priorizar la intervención. - Cuando los segmentos no sean viable técnicamente se enviarán a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces a "Fin" dejando registrado la observación en el sistema el motivo de la no viabilidad.
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | Profesionales designados | SPC - SPAL - SII | PCI-FM-015 Dimensionamiento Técnico Conceptual PIV-DI-003 Plantilla para Plano de bioingeniería | Se debe diligenciar el PCI-FM-015 Dimensionamiento Técnico Conceptual DTC, para obras de bioingeniería e ingeniera civil en sitios con remoción en masa. el cual contiene: 1. Información del sitio 2. Registro fotográfico 3. Antecedentes, descripción y causa probable del evento 4. Imagen satelital 5. Identificación del sitio 6. Descripción del uso actual del suelo 7. Información geológica e hidrológica del sector 8. Justificación de la intervención 9. Dimensionamiento técnico conceptual de las obras 9.1 Topografía (PIV-DI-003) 10. Descripción de las implementaciones 11. Estimación de cantidades para la obra 12. Bibliografía
|  |  | Especialista(s) designado(s) | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El profesional designado realiza la revisión del dimensionamiento Técnico Conceptual a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, verificando toda la información técnica registrada En el caso de que el profesional que revisa encuentre alguna inconsistencia, tenga observaciones o no este de acuerdo con algún criterio técnico podrá pedir ajustes, en caso contrario la enviará para validación del Subdirector(a).
|  | N/A | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | Especialista(s) designado(s) | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | Historial de la gestión en SIGMA | EL profesional que realizó el Dimensionamiento Técnico Conceptual a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, podrá realizar los ajustes necesarios solicitados por el profesional que revisó el Dimensionamiento Técnico Conceptual y posteriormente enviar nuevamente a revisión.
|  | N/A | Subdirector(a) de Planificación y de Conservación. | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El Subdirector realiza la validación del Dimensionamiento Técnico Conceptual a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces, validando toda la información técnica registrada. En el caso de que el Subdirector(a) que valida encuentre alguna inconsistencia, tenga observaciones o no este de acuerdo con algún criterio técnico podrá pedir ajustes.
|  | N/A | N/A | N/A |  | N/A
|  | N/A | Profesional designado | SPC | Historial de la gestión en SIGMA | Se hace la priorización de las intervenciones de bioingeniería respectivas a traves de la funcionalidad correspondiente de SIGMA.
|  | N/A | Subdirector(a) de Planificación y de Conservación | Subdirección de Planificación y de Conservación -SPC | Historial de la gestión en SIGMA | El Subdirector o profesional designado realiza la validación de las obras de bioingeniería priorizadas a través de una funcionalidad especifica en SIGMA o el sistema que haga sus veces. En el caso de que el Subdirector o profesional que valida encuentre alguna inconsistencia, tenga observaciones o no este de acuerdo con la priorización podrá pedir ajustes en la priorización.
REVISÍON Y APROBACIÓN
Elaborado y/o Actualizado por |  | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: |  | Aprobado:
JORGE NAVARRO WOFF / LISET BIBIANA CASTRO VIDAL / JUAN DAVID CORTÉS GÓMEZ /
Acompañamiento Asesor OAP: |  | PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES |  | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
ERIKA ANDREA MUÑOZ ORJUELA Profesional Universitario Cod 219 Grago 01 ( E ) |  | Subdirector de Planificación y de Conservación |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Participo en la Elaboración del Procedimiento
Nombre |  |  | Dependencia | Proceso
JORGE NAVARRO WOLFF |  |  | Subdirección de Planificación y de Conservación | Planificación de la Conservación de la Infraestructura
LISET BIBIANA CASTRO VIDAL |  |  | Subdirección de Planificación y de Conservación | Planificación de Conservación de la Infraestructura
JUAN DAVID CORTÉS GOMEZ |  |  | Subdirección de Planificación y de Conservación | Planificación de Conservación de la Infraestructura
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | APROBADO Jefe Oficina Asesora de Planeación
1 | Adopción |  |  | Marzo de 2023 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 | PCI-PR-006-V1 De acuerdo con el rediseño de la Entidad y la actualización del mapa de procesos, se modifica el "Proceso de Planificación de la Intervención Vial (PIV)" por el "Proceso de Planificación de la Conservación de la Infraestructura (PCI") siendo responsable la Subdirección de Planificación y de Conservación. |  |  | Octubre de 2023 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
3 | PCI-PR-006-V2 Se actualiza para dar cumplimiento al Hallazgo número (6) establecio por la Oficina de Control Interno (OCI) mediante el informe final de Auditoría Interna periodo 2021 - 2023. |  |  | Diciembre de 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
1
A
INICIO
1. Realizar visitas técnicas de identificación de procesos denudativos en taludes adyacentes a la malla vial de la ciudad.
3. Hacer el registro de la visita técnica de bioingeniería
4. Revisar la visita técnica de bioingeniería
5. Ajustar la visita técnica de bioingeniería
6. Validar la visita técnica de bioingeniería
¿Se requieren ajustes al acta de visita ?
SI
NO
¿Se requiere ajustes ?
NO
3
SI
7. Gestionar visitas técnicas de bioingeniería
¿El punto de bioingeniería es viable para priorización?
FIN
NO
SI
¿Se debe realizar el dimensionamiento DTC?
8. Realizar el dimensionamiento Técnico Conceptual DTC.
9. Revisar el dimensionamiento Técnico Conceptual DTC
10. Actualizar el dimensionamiento Técnico Conceptual DTC
11. Validar el dimensionamiento Técnico Conceptual DTC
¿Se requiere ajustes ?
¿Se requiere ajustes ?
NO
10
SI
12. Priorizar intervenciones
13. Validar Priorizaciones
FIN
11
SI
NO
2. Georreferenciar puntos criticos
Note on C19: Se incluye al inicio y fin de cada procedimiento
Note on E19: Se utiliza para la conexión que hay entre páginas.
Note on H19: Permite conectar actividades cuando el procedimiento debe retornar a un punto específico. Si el número del conector de salida es 1, se debe buscar el conector del mismo número que se de entrada.
Note on C20: Desarrollo de una actividad o tarea
Note on E20: Se usa cuando se pone una pregunta para tomar la decisión de pasar a una actividad u otra.
Note on G22: Escribir la(s) dependencia(s) involucradas en el proceso
Note on H22: Escribir los formatos que generen evidencia o información, por la actividad